## Sheet1
序号 | 整改任务 | 责任单位 | 整改情况
1 | 督察发现，一些地方、部门思想认识不够，在深入学习和领悟习近平生态文明思想上还有差距，在深刻理解和践行绿色发展理念上还有差距，对区域整体生态环境脆弱性认识上还有差距，就发展抓发展、就生态抓生态的现象一定程度存在。个别干部对经济增长重视有加，对环境效益关注不多。有些部门工作主动性不强，担当精神不足，缺乏壮士断腕的勇气，导致对一些企业和项目监管上的责任缺失。 | 市直各部门，各旗区党委、政府 | （1）鄂尔多斯市将学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对内蒙古工作的重要讲话重要指示批示精神列入中心组年度学习计划，2021年共学习了8次。 （2）定期召开学习大会，对中央、自治区、市委、市政府的生态文明建设方面的重要讲话、文件、政策、法律法规进行研究学习，2021年以来，鄂尔多斯市委召开常委会30次、市政府召开常务会议11次、党组会议6次、其他环保会议33次。进一步强化“党政同责、一岗双责”责任制，切实正确履行好生态环境保护职责。 （3）市委书记、市长亲自下沉各旗区调研督导环保督察整改工作，推动各项整改任务落实完成，市主要领导2021年到旗区调研生态环保督察整改工作共44次，整改情况显著。 （4）鄂尔多斯市制定印发《各级党委和政府及市直有关部门生态环境保护责任清单》和各旗区、市直部门《贯彻落实自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案》，进一步明确了职责分工。
2 | “十三五”前四年，全市单位GDP能耗累计增长52.9%，能耗总量累计增长3033万吨标准煤，年均增速均在3.6%以上，甚至达到39.7%，超过“十三五”控制增量的5倍之多，能源消费增量已达全区“十三五”增量控制目标的80.9%。2017年以后全市火电和煤化工项目分别新增产能均较2016年底翻一番，能耗呈现刚性增长，节能工作推进不力问题尤为突出。 | 各旗区党委、政府 | （1）持续贯彻落实自治区《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》，组织旗区按照《内蒙古自治区能耗预算管理实施方案（2021年版）》编制全市能耗预算管理方案，目前方案已上报自治区发改委审核，待印发后执行。2021年前三季度全市全社会能耗同比下降74.1万吨标煤，规模以上工业能耗同比下降81.76万吨标煤，单位GDP能耗同比下降8.8%。 （2）市委组织部将压实能耗双控目标责任相关工作纳入《全市2021年绩效考核指标体系》，设置了“推进能耗双控工作”指标，督促各旗区和相关部门抓好落实。将能耗双控任务列入2021年《政府工作报告》重点任务，划分责任，落实分工。 （3）有序推进重点用能单位在线监测工作，2021年，我市纳入监测范围的161家重点用能单位已全部完成平台注册，因停产、破产等原因，拟剔除监测名单企业数11家，剔除后纳入监测企业共计150户，已全部完成数据接入。 （4）按照内蒙古自治区节能专项工作协调办公室要求，我市全面摸排违规项目情况，认真梳理全市节能违规项目，并迅速组织开展了“两高”违规项目整改“清零”行动。
3 | “2019年，全市六项主要污染物中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧年均浓度分别同比升高8.3%、8.3%、10%、4.7%，环境空气质量综合指数较2018年上升6.2%，空气质量同比下降。 | 各旗区党委、政府 | （1）将大气污染防治攻坚任务列入《2021年污染防治攻坚任务清单》，分解至各旗区和部门，按月调度督导，积极推动工作任务。 （2）严格按照自治区要求，按年度将大气主要污染物减排目标分解至各旗区。 （3）大力推进绿色矿山建设，全面提升矿区环境质量。截至2021年底，已建成绿色矿山159座（2021年完成61座）。 （4）持续加强重点园区提标管理，落实“三线一单”要求，严格项目准入，积极开展现有企业有组织排放提标改造、无组织排放收集处理和挥发性有机物治理。同时进一步加强监测能力建设，截至2021年底，各工业园区共建成14个6参数空气自动站。 （5）2020年1-12月，中心城区优良天数332天（其中优86天，同比增加21天），优良率90.7%，同比上升2.2%；综合指数3.55，同比下降0.01，空气质量同比变优，中心城区二氧化氮、臭氧浓度同比下降，二氧化硫、一氧化碳浓度同比持平，PM10、PM2.5浓度同比上升。 （6）充分利用在线监控和远程视频手段。2020年全市涉气企业在线监控达标率为二氧化硫98.4%，氮氧化物为99.3%，烟尘为99.4%。其中重点污染源涉气企业达标率为烟尘99.74%、二氧化硫99%、氮氧化物99.57%。建成环境网格化监管暨“12369”应急指挥中心企业端视频监控系统，在540家煤矿、洗煤厂、电厂安装了1057个高清视频探头，加强矿区高空视频监控和现场执法联动监管。
4 | 2020年1—8月，达拉特旗、准格尔旗、蒙西工业园区等重点区域优良天数比例分别同比下降8.8%、3.9%、5.3%，并且六项主要污染物浓度存在不同程度反弹，空气质量持续巩固任务艰巨。 | 达拉特旗、准格尔旗、鄂托克旗党委和政府 | 棋盘井蒙西地区环境整治工作连续5年在自治区乌气联办组织的年度考核中评定为优秀，2021年，达拉特旗和准格尔旗环境环境空气质量综合指数同比下降，空气质量同比变优。 （1）“十三五”期间，严格按照《鄂尔多斯市污染防治三年攻坚行动实施情况考核方案（修订版）》，对各旗区大气污染防治工作完成情况和空气质量改善情况进行按月打分，按月通报。“十四五”期间，继续按照《鄂尔多斯市深入打好污染防治攻坚战考核方案（试行）》，进行考核通报。 （2）持续加强重点区域环境整治力度，棋盘井蒙西地区、达拉特旗、准格尔旗已全面完成大型工业锅炉、焦化、水泥、钢铁、铁合金、电解铝行业特别排放限值改造，实现稳定达标排放。 （3）《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理实施方案》（鄂府发〔2021〕47号）已由市人民政府印发实施。 （4）将50项绿色矿山建设任务纳入污染防治攻坚考核管理，协同推进矿区扬尘污染防治。50项绿色矿山建设任务已超额完成，共建成绿色矿山61项。
5 | 扬尘污染问题仍然突出。督察发现，准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗多个矿区扬尘污染严重，洒水抑尘措施不到位，明查暗查两重天。运输车辆未苫盖问题屡见不鲜，整个区域被扬尘笼罩。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | （1）全面推进绿色矿山建设，严格落实《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》要求。将50项绿色矿山建设任务纳入污染防治攻坚考核管理，协同推进矿区扬尘污染防治。50项绿色矿山建设任务已超额完成，共建成绿色矿山61项。 （2）加大执法检查力度，对于发现的物料露天破碎、筛分、堆存，排土场高落式倾倒及超高排放等违法行为，及时查处整改。2021年，我市国省干线和重要路段先后建设了19套非现场执法点、升级改造7处超限检测站、在3处超限检测站建设了4套预检测系统，在6处超限检测站点安装了防逃逸系统，初步形成了全市超限超载治理网络。生态环境与公安交管部门联合开展货车超限超载运输治理工作，严格运输车辆管理，限制超重载车辆上路损害公路，坚决杜绝车辆超马槽装运货物，所有货运车辆必须苫盖篷布（或封闭车体），防止运输过程中出现物料遗撒或泄漏，严禁超载、未苫盖篷布（或未封闭车体）运输车辆进入道路。 （3）按要求硬化了进出矿道路，配备了洒水车，清扫保洁和洒水降尘力度增大，每2台挖机配套使用1台高炮水车，装卸车配备喷淋降尘。要求各超限检测站负责预防车辆卸载货物和存储货物时造成的环境污染，装卸货物时要采取有效措施，减少和抑制粉尘污染，存储货物时要遮盖篷布，货场要定时采取地面洒水、货场喷淋、封闭货物等措施防止污染沿线道路环境。 （4）加大路面执法力度，对不按规定加盖苫布、车辆非法改装、违法超载运输等行为进行严厉查处。加大路域环境整治力度，按照交通运输相关法律法规，治理公路运输煤炭、砂石等物料车辆遗洒载运物污染道路行为，保护路面环境。控制扬尘污染，各大队路政中队加强辖区内货运车辆粉尘污染、路面抛洒物、涉路经营、乱堆乱放等行为的查处和治理工作。加强源头管控，督促货运源头单位遵守安全运输规定。通过督促货运源头运输企业，宣传大气污染危害，规范市场运营，着重抓好道路扬撒，鼓励封闭运输，有效整治运煤车辆、工程运输车、垃圾清运车及其他运输车辆遗洒飘散载运物污染道路等问题。
6 | 部分建筑工地“六个百分百”落实不力，随机抽查东胜区和康巴什区8家建筑工地，有7家存在物料堆放未苫盖等问题。 | 各旗区党委、政府（8家东胜区、康巴什区） | （1）印发《鄂尔多斯市住房和城乡建设局 鄂尔多斯市城市管理综合执法局关于对我市建筑工地生态环境保护不到位问题项目的通报》，对存在问题的7家建筑工地施工单位进行了通报，并已整改完成。 （2）对各旗区建筑工地落实“六个百分百”进行再要求部署，对全市建筑工地进行全面检查，坚决杜绝施工扬尘发生。 （3）举一反三，印发了《鄂尔多斯市建筑安全监督站关于进一步加强全市施工现场扬尘治理工作的通知》,要求各旗区建筑安全监督机构严格按照要求进行监管，通过加大日常检查力度、组织各类专项检查、发动群众监督举报等方式，对施工现场落实“六个百分百”情况进行重点检查,并持续保持高压态势。目前，施工扬尘问题已得到有效治理，建筑工地均能严格落实“六个百分百”要求。
7 | 准格尔旗蒙森耐火材料厂、亿利冀东水泥有限公司等7家企业虽建设全封闭料棚，但大量粉状物料未进棚，扬尘污染严重。 | 达拉特旗、准格尔旗、鄂托克旗党委和政府 | 7家企业露天堆料已全部清理。将加大频次、力度进行监管。
8 | 河道“四乱”清理整治不彻底。督察发现，准格尔旗龙王沟柳青梁至永胜壕段内3家采石场，工程场地、道路长期挤占河道，随意堆存弃粉废渣，上游的十里长川河道分布着洗砂场、采砂场，乱采乱挖现象严重。 | 准格尔旗党委、政府 | 聘请第三方测绘公司对相关河段进行了测绘，将相关企业的采矿证批准开采范围与国土二调数据进行了比对，旗农牧和水务局综合执法局根据比对结果对企业的涉河违法违规行为进行了行政处罚和全面规范整顿。十里长川的鑫磊利荣采砂厂拆除了阻水堰体，并对临近河段进行了清淤，对河床进行了整理；龙王沟的宝隆泽采石厂、鑫磊石料厂等企业按要求清除了所有河道管理范围内违规弃土弃渣和建筑物，经第三方机构实地勘测，清理整治成效符合河道管理的法律法规要求，成效评价为合格。
9 | 达拉特旗联创煤炭物流项目、创新煤矿露天采煤项目分别在罕台川支流违规筑坝（修路）拦河蓄水取水。 | 达拉特旗党委、政府 | （1）结合“2021年春季行动”和“百日攻坚”专项行动，加强日常监管和清理整治。 （2）对达拉特旗联创煤炭物流项目在罕台川违规筑坝已进行现场拆除；向创新煤矿下达了责令限期整改通知书，创新煤矿露天采煤项目已在罕台川支流过水路面按照河道“四乱”问题清理整治标准降低高度。
10 | 管理部门对企业综合利用情况未认真核实，国华准格尔发电公司申报2019年产生的139万吨固废全部利用，但实际仅利用5%左右，累计填埋量达2000多万吨。 | 各旗区党委、政府 | （1）经核查，国华准格尔发电公司2019年在“生态环境统计业务系统—年报”因该公司工作人员在填报相关数据时不认真、不细致，本应填入“一般工业固废处置量”数据填入“一般工业固废综合利用量”造成填报数据与实际情况不符。2021年4月，内蒙古国华准格尔发电有限公司关于对《生态环境统计业务系统-年报》平台数据填报差错的业务人员进行了考核通报；2021年8月经准格尔旗生态环境分局复核，国华准格尔发电公司2020年“生态环境统计业务系统—年报”填写数据与企业实际提供数据相吻合。 （2）为防止产废企业在“内蒙古自治区固体废物管理信息系统”填写数据时也发生类似情况，建立了数据审核常态化机制，2021年5月市生态环境局下发《鄂尔多斯市生态环境局关于强化固体废物和危险废物数据申报工作的通知》，要求各旗区分局、园区环保局严把数据复核工作，规范企业数据的申报，压实企业主体责任。
11 | 达拉特旗两宜生物科技公司自2018年起在未办理动物防疫条件合格证的情况下，违规回收处理疫病动物尸体，目前16个原料罐内积存1000余立方米动物尸液，发酵无害化处理长达2年，远超21天的发酵时限要求，堆存点未安装废气处理系统，恶臭四逸，无消毒、隔离等防疫设施，存在严重的疫病传播隐患和环境污染风险。达拉特旗农牧局作为疫病动物尸体无害化处理的主管部门，缺乏有效监管，对长期堆存大量病死畜的违法处置情况毫不知情。 | 达拉特旗党委、政府 | （1）在厂房内建设了3个高温灭菌罐，总容量达到26立方米，工作温度超过180℃，所有病死畜禽尸体全部经高温灭活后存放到原料罐。 （2）安装了活性炭吸和光氧催化剂处理机，生产过程中产生的气体全部经设备处理后排放，防止污染环境。 （3）厂房内增设喷淋消毒除臭设施，对厂房内进行常态化消毒和除臭。生产厂区建设了围墙，进厂大门设置清洗消毒设施。 （4）将动物尸体暂存池内的废液重新进行了无害化处理，并铲除了暂存池。 （5）建立常态化管理机制，完善无害化处理厂管理制度，严格人、物、车辆等出入厂区；同时，将清洁区与污染区隔离，加强污染区日常消毒，确保生物安全。 （6）达拉特旗农牧局已停发动物防疫条件合格证，2021年7月份，该企业已停止处理动物尸体，现厂区作为有机肥处理厂。
12 | ‘散乱污’企业整治不到位。鄂尔多斯市未按照要求制定‘散乱污’工业企业综合整治方案，仅印发通知要求各旗县区开展排查工作，排查工作走过场。 | 各旗区党委、政府 | （1）鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室印发了《建立“散乱污”工业企业综合整治长效机制的通知》（鄂气治办〔2020〕6号，建立健全“政府主导、工信、生态环境部门牵头”的领导体制，将巩固“散乱污”工业企业整治长效管理工作列入重要议事日程和办事日程，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好局面。应急管理、公安、消防等部门要牵头协调重大环境事件，加强执法监督和统一监管。同时，各部门强化联动执法，督促“散乱污”工业企业严格执行国家和地方各项标准，对违法行为及时采取相应停止或限制措施，依法依规推动“散乱污”工业企业整治工作。形成了“散乱污”工业企业综合整治长效机制，明确了各部门常态化工作职责及责任人。 （2）针对加强“散乱污”工业企业日常监督检查，鄂气治办印发了《深入推进“散乱污”工业企业综合整治的通知》（鄂气治办〔2021〕3号），每月更新“散乱污”工业企业台账，按照分类整治原则，限期完成整改。 （3）按照《自治区发改委工信厅能源局关于印发确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》有关要求，制定印发了《鄂尔多斯市2021-2023年淘汰落后和化解过剩产能工作方案》，加快淘汰落后和化解过剩产能，引导铁合金、电石、焦炭等产能过剩行业限制类产能有序退出，实施产能置换升级改造。我市涉及焦化、电石和铁合金行业，焦炭行业计划淘汰焦炉8座，产能共362万吨；电石行业计划淘汰矿热炉54台，产能共150万吨；铁合金行业计划淘汰矿热炉58台，产能共82.8万吨。
13 | 挥发性有机物综合整治推进乏力。在臭氧年均浓度逐年上升情况下，鄂尔多斯市仅简单转发自治区VOCs治理相关文件，深入研究不够，未明确责任分工和目标任务，影响工作有序推进。 | 各旗区党委、政府 | （1）成立了鄂尔多斯市挥发性有机物治理攻坚办公室，市人民政府与中华环保联合会、上海市环境保护产业研究院大气污染防治研究所签订挥发性有机物（VOCs）治理攻坚战略合作框架协议。 （2）印发《鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案》（鄂气治办〔2021〕2号），全面推动全市挥发性有机物治理工作。 （3）将有机化工、表面涂装、包装印刷等行业污染源清单工作列入《鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案》，引入先进有效的挥发性有机物治理技术，减少挥发性有机物排放，降低臭氧年均浓度。
14 | 包府路、棋千线、碾红线、骆驼山矿区和棋盘井园区周边道路存在洒水清扫不到位、路面破损严重、积尘较厚等问题，车辆过后尘土飞扬，运煤道路扬尘污染治理效果不明显。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗党委和政府 | （1）市交通局对棋千线和棋盘井园区周边道路进行全面排查，同时要求各相关责任旗区交通运输局尽快处理道路两侧建筑垃圾，消除安全隐患。 （2）市交通局会同公安交管部门联合开展货车超限超载运输治理工作,严格运输车辆管理,限制超重载车辆上路损害公路,所有货运车辆必须苫盖篷布(或封闭车体),防止运输过程中出现物料遗撒或泄漏,严禁超载、未苫盖篷布(或未封闭车体)运输车辆进入道路。 （3）加大路域环境整治力度,依据路面具体情况加大清扫、洒水频率。加强源头管控,督促货运源头单位遵守安全运输规定。通过督促货运源头运输企业,宣传大气污染危害,规范市场运营,从源头上抓好道路扬撒。
15 | 特别是紧邻乌海城区的鄂托克旗无主排土矸石场存在着火冒烟现象，对周边环境质量造成影响，鄂托克旗火点治理工作进展缓慢。 | 鄂托克旗党委、政府 | （1）针对原旧洞沟矿区无主排渣场多处着火点问题，由鄂尔多斯市蒙西鑫源煤业有限公司牵头治理，累计投入治理资金9600余万元，通过红外测温三维立体成像技术、注浆法等治理办法，有效解决该地多处着火点，共计剥挖高温矿渣860余万立方米，生态修复用水量达160余万吨。目前该地着火冒烟现象已全部消除，治理区域南部平台和边坡排水沟正在补植复垦，现已完成绿化面积12万平方米。 （2）鄂尔多斯市生态环境局通过执法人员实地检查，结合无人机拍摄、12369视频监控系统在线巡查等方式，对鄂托克旗境内进行全方位、无死角的监察防范，对着火冒烟点发现一处，治理一处，做到“动态清零”，坚决做到灭火彻底，杜绝复燃。2021年累计出动执法人员100余人次，放飞无人机20余架次。同时督促企业积极参与地区生态环境修复治理，将具备绿化条件的区域全部进行复垦补植，有效减少因矿区火点自燃而产生的二氧化硫等污染物排放问题。
16 | 随机抽查准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区12家汽修厂喷漆车间均未安装VOCs治理设施。 | 各旗区党委政府（12家准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区） | （1）抽查反馈的12家汽修厂喷漆车间（准格尔旗7家、东胜区4家、伊金霍洛旗1家）已全部完成安装。 （2）加大管理力度，将汽修厂挥发性有机物（VOCs）排放纳入日常执法监管范围。 （3）对全市汽修厂喷漆车间进行全面排查，严格按照环境影响评价报告要求督促企业安装VOCs治理设施。排查全市汽修厂喷漆车间254家，其中191家运营企业已经安装VOCs治理设施，63家企业处于停业状态。
17 | 内蒙古蒙西矿业技改扩建年产100万吨捣固焦项目，未按照原自治区经信委备案期限开工建设，原鄂托克旗经济商务和信息化局为使项目落地，在认定其为续建项目上避重就轻、把关不严，存在违规审批问题。 | 鄂托克旗党委、政府 | （1）内蒙古蒙西矿业技改扩建年产100万吨捣固焦项目已办理全部手续，项目已建成，目前正常生产中。 （2）严把审批关，按照内蒙古自治区发展改革委、工信厅、能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施的通知》和《内蒙古自治区工业和信息化厅关于进一步严格高耗能高污染项目布局的通知》，编制《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区态环境综合治理实施方案》，明确蒙西高新技术工业园区不再新上重化工项目。按照自治区政府及市人民政府会议纪要，工信部门不再办理一般工业项目审批备案，全部转移至发改部门办理。
18 | 26家重点VOCs排放企业虽建设自动监测站，但仅1家完成验收，市生态环境部门未建立VOCs监控平台，无法实现在线监控。 | 达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | 鄂尔多斯市VOCs监控大数据平台项目已建成，30家重点VOCs排放企业自动监测站已完成验收。
19 | 粉状物料堆场全封闭落实不彻底。全市化工、煤炭等重点行业中的609个粉状物料堆场仍有84个未完成全封闭，其中涉及2017年自治区生态环保大检查33个整改任务推进缓慢，大量粉状物料露天堆存。 | 达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | （1）开展粉状物料全封闭排查整治，建立了全市粉状物料堆场建设清单，将未建设完成的项目全部列入专项整治清单。 （2）建立了84家粉状物料堆场整改台账，2021年已完成83家。剩余伊泰准格尔召镇集装站的粉状物料全封闭未建设问题已单独列为一项问题推进。

## Sheet2
1 | 督察发现，一些地方、部门思想认识不够，在深入学习和领悟习近平生态文明思想上还有差距，在深刻理解和践行绿色发展理念上还有差距，对区域整体生态环境脆弱性认识上还有差距，就发展抓发展、就生态抓生态的现象一定程度存在。个别干部对经济增长重视有加，对环境效益关注不多。有些部门工作主动性不强，担当精神不足，缺乏壮士断腕的勇气，导致对一些企业和项目监管上的责任缺失。 | 市直各部门，各旗区党委、政府 | 立行立改、长期坚持 | （1）鄂尔多斯市将学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对内蒙古工作的重要讲话重要指示批示精神列入中心组列入年度学习计划。 （2）定期召开学习大会，对中央、自治区、市委、市政府的生态文明建设方面的重要讲话、文件、政策、法律法规进行研究学习，2021年以来，鄂尔多斯市召开常委会3次，进步一强化“党政同责、一岗双责”责任制。 （3）市委书记、市长亲自下沉各旗区调研督导环保督察整改工作，推动各项整改任务落实完成，截至目前，市主要领导到旗区调研生态环保督察整改工作5次，整改情况显著。 （4）制定鄂尔多斯市《各级党委和政府及市直有关部门生态环境保护责任清单》进一步明确职责分工。 | 完成整改 | 未销号
2 | 内蒙古蒙西矿业技改扩建年产100万吨捣固焦项目，未按照原自治区经信委备案期限开工建设，原鄂托克旗经济商务和信息化局为使项目落地，在认定其为续建项目上避重就轻、把关不严，存在违规审批问题。 | 鄂托克旗党委、政府 | 2021-12-31 | （1）鄂托克旗纪委已对相关人员进行了问责，目前该案件正在由市纪委办理，暂未结案。 （2）严把审批关，按照内蒙古自治区发展改革委、工信厅、能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施》的通知和《内蒙古自治区工业和信息化厅关于进一步严格高耗能高污染项目布局的通知》，编制《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区态环境综合治理实施方案》，明确蒙西高新技术工业园区不再新上重化工项目。现按正常审批程序，内蒙古蒙西矿业技改扩建年产100万吨捣固焦项目已办理全部前期手续。 | 完成整改 | 未销号
3 | “十三五”前四年，全市单位GDP能耗累计增长52.9%，能耗总量累计增长3033万吨标准煤，年均增速均在3.6%以上，甚至达到39.7%，超过“十三五”控制增量的5倍之多，能源消费增量已达全区“十三五”增量控制目标的80.9%。2017年以后全市火电和煤化工项目分别新增产能均较2016年底翻一番，能耗呈现刚性增长，节能工作推进不力问题尤为突出。 | 各旗区党委、政府 | 立行立改、长期坚持 | （1）持续贯彻落实自治区《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》，编制完成全市《“十四五”能耗双控总体工作方案》初稿，待征求部门意见后上市政府会议研究审定。组织旗区按照《内蒙古自治区能耗预算管理实施方案（2021年版）》编制2021年度能耗预算管理方案和“十四五”能耗预算管理草案，目前方案已经市委、市政府研究，近期将上报自治区发改委审核，待印发后执行。 （2）市委组织部将压实能耗双控目标责任相关工作纳入《全市2021年绩效考核指标体系》，设置了“推进能耗双控工作”指标，督促强化各旗区和相关部门抓好落实。将能耗双控任务列入2021年市人民政府《政府工作报告》重点任务责任落实分工。 （3）有序推进重点用能单位在线监测工作，截至目前，我市纳入监测范围的160家重点用能单位已全部完成平台注册，因停产、破产等原因，拟退剔除监测名单企业数9家，剔除后纳入监测企业共计151户，其中：已完成数据接入监测130家；正在施工18家；因环保督查停产、企业收购原因申请剔除3家。 （4）按照内蒙古自治区节能专项工作协调办公室《关于处理“十三五”以来节能审查违规项目意见》的通知，全面摸排违规项目情况，梳理全市节能违规项目142项，其中，未办理节能审查违规项目54项，未开展节能验收违规项目88项。以《鄂尔多斯市人民政府关于节能审查违规项目清理整顿工作方案的函》（鄂府函〔2021〕74号）将清理整顿清单和违规项目关停佐证材料及时上报自治区。 （5）一是贯彻落实绿色电价政策，向供电部门转发《内蒙古自治区关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》（内发改价费字〔2021〕115号）。由自治区工信厅统一安排，将限制类企业名单下发至内蒙古电力（集团）有限责任公司，对于限制类企业已从3月份开始暂停相关交易。对于符合产业政策的大数据中心、光伏新材料及应用、稀土新材料及应用、半导体材料行业生产用电及新能源汽车充电站、5G基站、电供热等设施用电已按照文件列入优先交易范围。二是严格执行差别电价，限制高耗能产业。供电部门按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于明确部分行业执行差别电价和阶梯电价加价标准的函》（内发改价费函〔2021〕131号）文件的具体要求执行。自2021年1月1日起对限制类高耗能企业开始征收差别电价，截至8月底，鄂尔多斯电业局征收2923.2万元差别电费，薛家湾供电局征收2056.5万元差别电费。 | 完成整改 | 未销号
4 | “2019年，全市六项主要污染物中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧年均浓度分别同比升高8.3%、8.3%、10%、4.7%，环境空气质量综合指数较2018年上升6.2%，空气质量同比下降。 | 各旗区党委、政府 | 立行立改、长期坚持 | （1）将大气污染防治攻坚任务列入《2021年污染防治攻坚任务清单》，分解至各旗区和部门，按月调度督导，积极推动工作任务。 （2）严格按照自治区要求，按年度将大气主要污染物减排目标分解至各旗区。 （3）大力推进绿色矿山建设，全面提升矿区环境质量。截止2020年底，已建成绿色矿山95座，其中国家及7座、自治区级88座。 （4）持续加强重点园区提标管理，落实“三线一单”要求，严格项目准入，积极开展现有企业有组织排放提标改造、无组织排放收集处理和挥发性有机物治理。同时进一步加强监测能力建设，全市14个工业园区建成6参数空气自动站。 （5）2020年1-12月，中心城区优良天数332天（其中优86天，同比增加21天），优良率90.7%，同比上升2.2%；综合指数3.55，同比下降0.01，空气质量同比变优，中心城区二氧化氮、臭氧浓度同比下降，二氧化硫、一氧化碳浓度同比持平，PM10、PM2.5浓度同比上升。 （6）充分利用在线监控和远程视频手段。2020年全市涉气企业在线监控达标率为二氧化硫98.4%，氮氧化物为99.3%，烟尘为99.4%。其中重点污染源涉气企业达标率为烟尘99.74%、二氧化硫99%、氮氧化物99.57%。建成环境网格化监管暨“12369”应急指挥中心企业端视频监控系统，在540家煤矿、洗煤厂、电厂安装了1057个高清视频探头，加强矿区高空视频监控和现场执法联动监管。 | 完成整改 | 未销号
5 | 2020年1—8月，达拉特旗、准格尔旗、蒙西工业园区等重点区域优良天数比例分别同比下降8.8%、3.9%、5.3%，并且六项主要污染物浓度存在不同程度反弹，空气质量持续巩固任务艰巨。 | 达拉特旗、准格尔旗、鄂托克旗党委和政府 | 立行立改、长期坚持 | 棋盘井蒙西地区环境整治工作连续5年在自治区乌气联办组织的年度考核中评定为优秀，2021年1至7月，达拉特旗和准格尔旗环境环境空气质量综合指数同比下降，优良率同比提高，空气质量同比变优。 （1）“十三五”期间，严格按照《鄂尔多斯市污染防治三年攻坚行动实施情况考核方案（修订版）》，对各旗区大气污染防治工作完成情况和空气质量改善情况进行按月打分，按月通报。“十四五”期间，继续按照《鄂尔多斯市深入打好污染防治攻坚战考核方案（试行）》，进行考核通报。 （2）持续加强重点区域环境整治力度，棋盘井蒙西、达拉特旗、准格尔旗已全面完成大型工业锅炉、焦化、水泥、钢铁、铁合金、电解铝行业特别排放限值改造，实现稳定达标排放。 （3）《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理实施方案》（鄂府发〔2021〕47号）已由市人民政府印发实施。 （4）将50项绿色矿山建设任务纳入污染防治攻坚考核管理，协同推进矿区扬尘污染防治。 | 完成整改 | 未销号
17 | 扬尘污染问题仍然突出。督察发现，准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗多个矿区扬尘污染严重，洒水抑尘措施不到位，明查暗查两重天。运输车辆未苫盖问题屡见不鲜，整个区域被扬尘笼罩。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | 立行立改 | （1）全面推进绿色矿山建设，严格落实《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》要求。将50项绿色矿山建设任务纳入污染防治攻坚考核管理，协同推进矿区扬尘污染防治。 (2)加大执法检查力度，对于发现的物料露天破碎、筛分、堆存，排土场高落式倾倒及超高排放等违法行为，及时查处整改。目前我市国省干线和重要路段先后建设了19套非现场执法点、升级改造7处超限检测站、在3处超限检测站建设了4套预检测系统，在6处超限检测站点安装了防逃逸系统，初步形成了全市超限超载治理网络。与公安交管部门联合开展货车超限超载运输治理工作，严格运输车辆管理，限制超重载车辆上路损害公路，坚决杜绝车辆超马槽装运货物，所有货运车辆必须苫盖篷布（或封闭车体），防止运输过程中出现物料遗撒或泄漏，严禁超载、未苫盖篷布（或未封闭车体）运输车辆进入道路。 （3）按要求硬化了进出矿道路，配备了洒水车，清扫保洁和洒水降尘力度增大，每2台挖机配套使用1台高炮水车，装卸车配备喷淋降尘。要求各超限检测站负责预防车辆卸载货物和存储货物时造成的环境污染，装卸货物时要采取有效措施，减少和抑制粉尘污染，存储货物时要遮盖篷布，货场要定时采取地面洒水、货场喷淋、封闭货物等措施防止污染沿线道路环境。 （4）加大路面执法力度，对不按规定加盖苫布、车辆非法改装、违法超载运输等行为进行严厉查处。加大路域环境整治力度，按照交通运输相关法律法规，治理公路运输煤炭、砂石等物料车辆遗洒载运物污染道路行为，保护路面环境。控制扬尘污染，各大队路政中队加强辖区内货运车辆粉尘污染、路面抛洒物、涉路经营、乱堆乱放等行为的查处和治理工作。加强源头管控，督促货运源头单位遵守安全运输规定。通过督促货运源头运输企业，宣传大气污染危害，规范市场运营，着重抓好道路扬撒，鼓励封闭运输，有效整治运煤车辆、工程运输车、垃圾清运车及其他运输车辆遗洒飘散载运物污染道路等问题。 | 完成整改 | 未销号
19 | 部分建筑工地“六个百分百”落实不力，随机抽查东胜区和康巴什区8家建筑工地，有7家存在物料堆放未苫盖等问题。 | 各旗区党委、政府（8家东胜区、康巴什区） | 立行立改 | 对各旗区建筑工地落实“六个百分百”进行再要求、再部署，对全市建筑工地进行全面检查，坚决杜绝施工扬尘发生；印发《鄂尔多斯市住房和城乡建设局 鄂尔多斯市城市管理综合执法局关于对我市建筑工地生态环境保护不到位问题项目的通报》，对存在问题的7家建筑工地及施工单位进行了通报；举一反三，印发了《鄂尔多斯市建筑安全监督站关于进一步加强全市施工现场扬尘治理工作的通知》,要求各旗区建筑安全监督机构严格按照要求进行监管，通过加大日常检查力度、组织各类专项检查、发动群众监督举报等方式，对施工现场落实“六个百分百”情况进行重点检查,并持续保持高压态势。目前，施工扬尘问题已得到有效治理，建筑工地均能严格落实“六个百分百”要求。 | 完成整改 | 未销号
20 | 准格尔旗蒙森耐火材料厂、亿利冀东水泥有限公司等7家企业虽建设全封闭料棚，但大量粉状物料未进棚，扬尘污染严重。 | 达拉特旗、准格尔旗、鄂托克旗党委和政府 | 2021-07-31 | （1）加大执法检查力度，7家企业露天堆料已全部完成清理。 （2）亿利冀东水泥、蒙森耐火材料和华誉煤焦化3家企业已安装高清视频监控设备并与“12369指挥中心”平台联网。 | 完成整改 | 未销号
28 | 内蒙古汇能煤电集团下属蒙南水务、汇能煤化工在悖牛川河违规超指标取水，造成下游河床大面积减水，出现约两公里脱水段，影响流域水生态环境。 | 伊金霍洛旗党委、政府 | 2021-12-31 | 伊金霍洛旗水利局已对相关责任人进行了问责。针对蒙南水务、汇能煤化工超计划、超指标取水问题，执法部门已依法处罚、补缴水资源税共24.7万元；伊旗水利局于2020年11月19日依规为汇能煤化工二期完善了建设期取水许可手续。蒙南水务与2020年11月开展了用水和理性分析工作，并编制了用水合理性分析报告，根据超量取水原因，有针对性的制定了节约用水方案和措施，主要包括对温室大棚、大田种植区进行高标准喷灌、滴灌等节水改造，并在公司内部开展节约用水宣传学习活动，与布都阿麻村签订节约用水协议。 | 完成整改 | 未销号
30 | 河道“四乱”清理整治不彻底。督察发现，准格尔旗龙王沟柳青梁至永胜壕段内3家采石场，工程场地、道路长期挤占河道，随意堆存弃粉废渣，上游的十里长川河道分布着洗砂场、采砂场，乱采乱挖现象严重。 | 准格尔旗党委、政府 | 立行立改 | （1）印发了《鄂尔多斯市黄河河道有关问题整治措施细化分工方案》《鄂尔多斯市黄河河道有关问题再排查再整治实施方案》《中央生态环境保护督察办公室黄河河道“乱占、乱建”问题现场检查反馈意见整改方案》，市水利局成立了由副处级领导为组长的5个工作推进组，督促各旗区展开拉网式排查，加强日常监管。 （2）结合“2021年春季行动”和“百日攻坚”进行清理整治和“回头看”，6月21-23日，市河长办对相关问题进行了暗访检查。准格尔旗龙王沟柳青梁至永胜壕段内3家采石场，工程场地、道路长期挤占河道，随意堆存弃粉废渣问题已按国土二调和岸线规划数据已清理至岸线管控边界外，第三方机构出具了整改报告。目前，整改申请销号，待批复。 | 完成整改 | 未销号
31 | 达拉特旗联创煤炭物流项目、创新煤矿露天采煤项目分别在罕台川支流违规筑坝（修路）拦河蓄水取水。 | 达拉特旗党委、政府 | 立行立改 | （1）结合“2021年春季行动”和“百日攻坚”专项行动，加强日常监管和清理整治。 （2）对达拉特旗联创煤炭物流项目在罕台川违规筑坝进行现场拆除；向创新煤矿下达了责令限期整改通知书，创新煤矿露天采煤项目在罕台川支流过水路面按照河道“四乱”问题清理整治标准降低高度。目前，旗区已申请销号，我局已转报整改办，待批复。 | 完成整改 | 未销号
39 | 管理部门对企业综合利用情况未认真核实，国华准格尔发电公司申报2019年产生的139万吨固废全部利用，但实际仅利用5%左右，累计填埋量达2000多万吨。 | 各旗区党委、政府 | 立行立改 | （1）经核查，国华准格尔发电公司2019年在“生态环境统计业务系统—年报”因该公司工作人员在填报相关数据时不认真、不细致，本应填入“一般工业固废处置量”数据填入“一般工业固废综合利用量”造成填报数据与实际情况不符。2021年4月，内蒙古国华准格尔发电有限公司关于对《生态环境统计业务系统-年报》平台数据填报差错的业务人员进行了考核通报；2021年8月经准旗分局复核国华准格尔发电公司2020年“生态环境统计业务系统—年报”填写数据与企业实际提供数据相吻合。 （2）为防止产废企业在“内蒙古自治区固体废物管理信息系统”填写数据时也发生类似情况，建立数据审核常态化机制，2021年5月市生态环境局下发《鄂尔多斯市生态环境局关于强化固体废物和危险废物数据申报工作的通知》，要求各旗区分局、园区环保局严把数据复核工作，规范企业数据的申报，压实企业主体责任。 | 完成整改 | 未销号
45 | 达拉特旗两宜生物科技公司自2018年起在未办理动物防疫条件合格证的情况下，违规回收处理疫病动物尸体，目前16个原料罐内积存1000余立方米动物尸液，发酵无害化处理长达2年，远超21天的发酵时限要求，堆存点未安装废气处理系统，恶臭四逸，无消毒、隔离等防疫设施，存在严重的疫病传播隐患和环境污染风险。达拉特旗农牧局作为疫病动物尸体无害化处理的主管部门，缺乏有效监管，对长期堆存大量病死畜的违法处置情况毫不知情。 | 达拉特旗党委、政府 | 2021-07-31 | 按照整改工作任务要求，鄂尔多斯市政府第12次常务会议通过了《鄂尔多斯市病死畜禽无害化处理体系建设方案》，近期市人民政府将印发实施，确保整改任务顺利完成。 | 完成整改 | 未销号
14 | ‘散乱污’企业整治不到位。鄂尔多斯市未按照要求制定‘散乱污’工业企业综合整治方案，仅印发通知要求各旗县区开展排查工作，排查工作走过场。 | 各旗区党委、政府 | 立行立改、长期坚持 | （1）鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室印发了《建立“散乱污”工业企业综合整治长效机制的通知》（鄂气治办〔2020〕6号），明确了各部门常态化工作职责及责任人。 （2）鄂气治办印发了《深入推进“散乱污”工业企业综合整治的通知》（鄂气治办〔2021〕3号），加强日常监督检查，每月更新“散乱污”工业企业台账，按照分类整治原则，限期完成整改。 （3）制定了《鄂尔多斯市2021-2023年淘汰落后和化解过剩产能工作方案》，全市涉及焦化、电石和铁合金行业，明确了淘汰化解任务和时间，方案已报送市人民政府审定。鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室印发了《建立“散乱污”工业企业综合整治长效机制的通知》（鄂气治办〔2020〕6号，建立健全“政府主导、工信、生态环境部门牵头”的领导体制，将巩固“散乱污”工业企业整治长效管理工作列入重要议事日程和办事日程，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好局面。应急管理、公安、消防等部门要牵头协调重大环境事件，加强执法监督和统一监管。同时，各部门强化联动执法，督促“散乱污”工业企业严格执行国家和地方各项标准，对违法行为及时采取相应停止或限制措施，依法依规推动“散乱污”工业企业整治工作。 （4）鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室印发了《建立“散乱污”工业企业综合整治长效机制的通知》（鄂气治办〔2020〕6号），明确了各部门常态化工作职责及责任人。 （5）鄂气治办印发了《深入推进“散乱污”工业企业综合整治的通知》（鄂气治办〔2021〕3号），加强日常监督检查，每月更新“散乱污”工业企业台账，按照分类整治原则，限期完成整改。 （6）制定了《鄂尔多斯市2021-2023年淘汰落后和化解过剩产能工作方案》，全市涉及焦化、电石和铁合金行业，明确了淘汰化解任务和时间，方案已报送市人民政府审定。鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室印发了《建立“散乱污”工业企业综合整治长效机制的通知》（鄂气治办〔2020〕6号，建立健全“政府主导、工信、生态环境部门牵头”的领导体制，将巩固“散乱污”工业企业整治长效管理工作列入重要议事日程和办事日程，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好局面。应急管理、公安、消防等部门要牵头协调重大环境事件，加强执法监督和统一监管。同时，各部门强化联动执法，督促“散乱污”工业企业严格执行国家和地方各项标准，对违法行为及时采取相应停止或限制措施，依法依规推动“散乱污”工业企业整治工作。 | 生态环境局完成整改（工信局达到序时进度） | 未销号
6 | 燃煤电厂超低排放改造推进缓慢。《鄂尔多斯市大气污染防治条例》规定，2020年1月1日起燃煤发电机组应当执行超低排放限值。督察发现，全市45家燃煤电厂110台发电机组中还有16家32台未完成超低排放改造。其中，内蒙古能源发电杭锦发电有限公司等5家电厂目前均未开工建设，特别是神华鄂尔多斯煤制油分公司目前仅有计划，预计2023年才能完成改造。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗党委和政府 | 2021-12-31 | （1）2020年建成投运18台，2021年将剩余14台燃煤发电锅炉改造任务列入年度污染防治攻坚任务清单。 （2）加快推进项目改造，目前14台机组改造工程已全部开工，完工待验收7台。 （3）严格按照《鄂尔多斯市深入打好污染防治攻坚战考核方案（试行）》，对任务完成情况进行打分通报，督促相关旗区和企业按计划落实改造进度。 | 达到序时进度 | 未销号
7 | 粉状物料堆场全封闭落实不彻底。全市化工、煤炭等重点行业中的609个粉状物料堆场仍有84个未完成全封闭，其中涉及2017年自治区生态环保大检查33个整改任务推进缓慢，大量粉状物料露天堆存。 | 达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | 2023-06-30 | （1）开展粉状物料全封闭排查整治，建立了全市粉状物料堆场建设清单，将未建设完成的项目全部列入专项整治清单。 （2）建立了84家粉状物料堆场整改台账，目前已完成73家，剩余11家中10家已开工，1家未开工企业为：伊金霍洛旗苏布尔嘎人民政府供暖站计划更换电锅炉，下一步将取缔煤场。 （3）加大日常监督检查，严厉查处粉状物料露天堆放的违法行为，并对进度缓慢的杭锦发电有限公司等7家企业进行了约谈，确保按期完成任务。 | 达到序时进度 | 未销号
8 | 伊泰准格尔召镇集装站2018年已列为鄂尔多斯市大气污染防治项目，但直到督察进驻仍未开工建设。 | 准格尔旗党委、政府 | 2023-06-30 | （1）该项目已列入2021年污染防治攻坚战任务清单，实施按月调度推进。 （2）2021年4月对该企业进行了约谈，督促制定倒排工期、加快整改。8月24日，该项目已开工建设。 （3）加强日常监督检查，要求企业在开工前及施工过程中严格落实洒水、苫盖等有效抑尘措施，最大限度降低扬尘污染。 | 达到序时进度 | 未销号
9 | 准格尔旗建海物流官牛犋集装站未按环评要求建设全封闭煤棚，陆宝镁业有限责任公司、准格尔旗海源建筑材料厂‘全封闭料棚’建设不符合要求。 | 准格尔旗、伊金霍洛旗党委和政府 | 2021-10-31 | （1）准格尔旗海源建筑材料厂物全封闭料棚已按照环评批复要求重新建设；陆宝镁业有限责任公司全封闭物料棚已完成整改；准格尔旗建海物流官牛犋集装站全封闭工程已开工。 （2）加大日常监管，督促企业在建设全封闭料棚期间，对存煤进行密闭苫盖，加大洒水频次，防止扬尘污染。 | 达到序时进度 | 未销号
10 | 挥发性有机物综合整治推进乏力。在臭氧年均浓度逐年上升情况下，鄂尔多斯市仅简单转发自治区VOCs治理相关文件，深入研究不够，未明确责任分工和目标任务，影响工作有序推进。 | 各旗区党委、政府 | 2021-12-31 | （1）成立了鄂尔多斯市挥发性有机物治理攻坚办公室，市人民政府与中华环保联合会、上海市环境保护产业研究院大气污染防治研究所签订挥发性有机物（VOCs）治理攻坚战略合作框架协议。 （2）印发《鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案》（鄂气治办〔2021〕2号），全面推动全市挥发性有机物治理工作。 （3）将补充、完善有机化工、表面涂装、包装印刷等行业污染源清单工作列入《鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案》，引进先进有效的挥发性有机物治理技术，减少挥发性有机物排放，降低臭氧年均浓度。 | 达到序时进度 | 未销号
11 | 鄂托克旗5家焦化企业熄焦废水挥发酚超标，以气态形式排放。 | 鄂托克旗党委、政府 | 2021-12-31 | （1）5家企业均已颁发排污许可证，生态环境部门定期进行执法检查。 （2）国能焦化一厂、华誉煤焦化、华冶煤焦化、建元、红缨已完成整改；国能焦化二厂2021年6月开展技术分析工作，6月底完成技术分析并开始制定工作方案，预计12月底完成熄焦废水改造。 （3）各企业均按照要求进行自行监测，监测结果均达标，并回用。 | 达到序时进度 | 未销号
12 | 随机抽查准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区12家汽修厂喷漆车间均未安装VOCs治理设施。 | 各旗区党委政府（12家准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区） | 立行立改 | （1）全面梳理全市汽修厂，尤其是对喷漆车间进行全面排查，严格按照环境影响评价报告要求督促企业安装VOCs治理设施。 加大管理力度，将汽修厂挥发性有机物（VOCs）排放纳入日常执法监管范围。 （2）督促相关单位加快汽修行业转型升级，加强源头控制、深化末端处理，依据国家要求，通过全面使用绿色环保原辅材料，采用高效废气治理技术等措施，完成汽修行业向高环保标准提质升级。 （3）目前准格尔旗已完成安装,伊金霍洛旗、东胜区正在陆续安装。 | 达到序时进度 | 未销号
13 | 26家重点VOCs排放企业虽建设自动监测站，但仅1家完成验收，市生态环境部门未建立VOCs监控平台，无法实现在线监控。 | 达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | 2021-12-31 | （1）鄂尔多斯市VOCs监控大数据平台项目正在招标，已完成30家重点VOCs排放企业自动监测站验收。 （2）按期开展VOCs数据分析，2021年第一季度空气质量分析会已于4月27日举行，第二季度空气质量分析会已于8月13日举行。 | 达到序时进度 | 未销号
15 | 2019年以来，全市仅排查出24家‘散乱污’企业，而督察组在随机检查伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗的过程中就发现清单外‘散乱污’企业31家，其中伊金霍洛旗阿镇柳沟四社的‘散乱污’集聚区域分布20多家商砼企业无相关手续及污染防治设施，污染严重。 | 各旗区党委、政府 | 立行立改 | （1）各旗区按照分类整治的原则，对动态排查出的“散乱污”工业企业进行整治，清单中反馈的31家“散乱污”工业企业，已清理取缔5家，剩余正在推进。 （2）制定印发《关于建立“散乱污”工业企业综合整治长效机制的通知》（鄂气治办〔2020〕6号)，明确任务责任人，推进“散乱污”工业企业整治工作。 | 达到序时进度 | 未销号
16 | 应于2020年8月底关停取缔的东胜区广泰混凝土公司、铜川镇雲能商砼公司等7家企业，均未做到“两断三清” | 东胜区党委、政府 | 2021-09-30 | 目前，2家企业已完成“两断三清”；2家企业已被法院查封；2家企业有环评手续，已不属于散乱污工业企业； 1家企业正在编制环评报告表，补办相关手续。 | 达到序时进度 | 未销号
18 | 包府路、棋千线、碾红线、骆驼山矿区和棋盘井园区周边道路存在洒水清扫不到位、路面破损严重、积尘较厚等问题，车辆过后尘土飞扬，运煤道路扬尘污染治理效果不明显。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗党委和政府 | 2021-10-31 | 对棋千线和棋盘井园区周边道路进行全面排查。要求鄂托克旗交通运输局一是尽快处理道路两侧建筑垃圾，消除安全隐患。二是与公安交管部门联合开展货车超限超载运输治理工作,严格运输车辆管理,限制超重载车辆上路损害公路,所有货运车辆必须苫盖篷布(或封闭车体),防止运输过程中出现物料遗撒或泄漏,严禁超载、未苫盖篷布(或未封闭车体)运输车辆进入道路。三是加大路域环境整治力度,依据路面具体情况加大清扫、洒水频率。四是加强源头管控,督促货运源头单位遵守安全运输规定。通过督促货运源头运输企业,宣传大气污染危害,规范市场运营,从源头上抓好道路扬撒。 | 达到序时进度 | 未销号
21 | 矿区火点治理仍需持续发力。2017年自治区生态环保大检查指出的27处矿山火区中仍有5个火区治理工作进展缓慢，火区面积约6.54平方公里，其中准格尔旗松树焉火区、巨能沙焉火区有明火燃烧，现场检查时处于停工状态。 | 达拉特旗、准格尔旗党委、政府 | 2022年6月30 | 5处治理工作进展缓慢的火区其中4处（达旗袁黄牛火区、准旗宏测煤矿火区、松树焉火区、巨能沙焉火区）已治理完成并通过了验收，柏树梁煤田火区的治理方案现正在等市政府研究批复，待批复后组织实施治理，计划利用9个月时间完成治理。 | 达到序时进度 | 未销号
22 | 全市在册无主火区23个，总面积约23.04平方公里，督察发现，2个未开工，2个未完成治理，9个未完成复垦。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗党委、政府 | 2021-12-31 | 2处火区（准格尔旗铁帽沙焉火区、李家坡火区）未开工且无明火。2处未完成治理的准格尔旗忽鸡图二区、巨能沙焉火区已完成治理并进行了验收。其余9处未复垦的火区已完成复垦并通过了验收。 | 达到序时进度 | 未销号
23 | 特别是紧邻乌海城区的鄂托克旗无主排土矸石场存在着火冒烟现像，对周边环境质量造成影响，鄂托克旗火点治理工作进展缓慢。 | 鄂托克旗党委、政府 | 2021-12-31 | 针对原旧洞沟矿区无主排渣场多处着火点问题，目前由鄂尔多斯市蒙西鑫源煤业有限公司牵头，累计投入治理资金9600余万元，通过红外测温三维立体成像技术、注浆法等治理办法，有效解决该地多处着火点，共计剥挖高温矿渣860余万立方米，生态修复用水量达160余万吨。目前该地着火冒烟现象已全部消除，治理区域南部平台和边坡排水沟正在补植复垦，现已完成绿化面积12万平方米。 我局通过执法人员实地检查，结合无人机拍摄、12369视频监控系统在线巡查等方式，对鄂托克旗境内进行全方位、无死角的监察防范，对着火冒烟点发现一处，治理一处，做到“动态清零”，坚决做到灭火彻底，杜绝复燃。截至目前累计出动执法人员100余人次，放飞无人机20余架次。同时督促企业积极参与地区生态环境修复治理，将具备绿化条件的区域全部进行复垦补植，有效减少因矿区火点自燃而产生的二氧化硫等污染物排放问题。 | 达到序时进度 | 未销号
24 | 煤矿矿井涌水综合利用率不高。鄂尔多斯市每天产生约33.5万立方米矿井疏干水，其中乌审旗矿井涌水达到13.03万立方米，地下水资源存在较大环境风险隐患。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | 2022-12-31 | （1）《鄂尔多斯市矿井疏干水和再生水综合利用方案及分年度方案》已编制印发；《乌审旗疏干水综合利用方案》已编制印发。 （2）乌审旗已运行煤矿全部建成疏干水深度处理系统，处理后的疏干水除了化工项目回用，其余疏干水将用于嘎鲁图镇镇区绿化、生态用水和巴汗淖生态补水。目前，城镇生态水系工程和巴汗淖生态补水工程正在施工。 （3）伊旗圣圆水务公司实施全旗中水及疏干水综合利用工程，将全旗富余疏干水统一收集后，供工业项目和生态用水。 （4）2020年全市疏干水回用率达92%。 （5）推进煤矸石井下填充技术，利用山东科技大学煤矿充填开采国家工程实验室等高校平台指导我市煤矿充填技术，可以有效减少煤矸石的排放、防止地表塌陷。推广矿井疏干水利用技术，做到矿井水不外排，矿井水处理后用于煤炭生产、矿区绿化、降尘、矿区生态用水、洗选加工、焦化、电厂及煤化工用水及其他项目用水。全市已有6座煤矿（裕兴煤矿、昊源煤矿、丁家渠煤矿、呼和乌素煤矿、赛蒙特尔煤矿、巴彦高勒煤矿）开展了井下充填技术，部分煤矿开展矿井疏干水技术。督促矿井水产生量大的乌审旗建成7处矿井水深度处理工程，处理能力达到26.32万吨/日，在建1处，并按月对8处煤矿矿井水开展监测；督促伊金霍洛旗神东公司建设2处集中矿井水处理设施，目前在建。 | 达到序时进度 | 未销号
25 | 乌审旗中天合创门克庆煤矿矿井水涌水量大，中转池内大量处理后未利用的矿井水外溢，群众投诉不断。 | 乌审旗党委、政府 | 2022-03-31 | （1）中天合创门克庆煤矿疏干水，经处理后，回用于煤矿自身生产、煤炭深加工项目及鄂尔多斯遗鸥自然保护区补水。巴汗淖生态补水工程完进度37%。 （2）门克庆煤矿采用地面离层注浆方式对该含水层下方侏罗系安定组离层空间开展离层注浆项目，对井下离层空间进行充填，减少地面沉降，进一步达到对上覆志丹群含水层的保护。 （3）采用离层注浆工艺，对井下离层空间进行充填，减少地面沉降，进一步达到对上覆含水层的保护。门克庆煤矿已建成处理能力为2000立方米/小时的深度水处理项目，正在调试运行。持续开展执法检查，矿井水无外溢现象，按月开展矿井水水质监测，矿井水深度处理设施出水水质达标。 | 达到序时进度 | 未销号
26 | 黄陶勒盖煤矿和纳林河二号矿，不能综合利用的矿井水全部在蓄水池中暂存，部分已外溢至东侧天池景区，督察期间多次收到关于该煤矿疏干水污染景区的举报。 | 乌审旗党委、政府 | 2022-03-31 | （1）黄陶勒盖煤矿疏干水经处理后，回用于煤矿自身和世林化工项目。疏干水管道已与乌审旗工业供水管网接通。 （2）纳林河二号矿煤矿疏干水经处理后，回用于煤矿自身、博大实地和中煤远兴化工项目，正在与企业协调接入乌审旗供水管网事宜。（3）黄陶勒盖煤矿：采用原矸充填开采，有效地减少了地表下沉量，减轻地表塌陷程度，对开采过程中的保护含水层有良好的效果。下一步该矿还将在后续充填工作面开展120m面长增加至150m面长应用研究，同时结合矿井3-1煤层盘区规划，计划在该煤层3115盘区全部布置充填工作面（已完成盘区方案设计），以减少地表塌陷和导水裂隙带发育高度，进一步增加对含水层的保护力度。纳林河二号矿：矿井合理安排生产接续，工作面顺序开采，尽量少打开新盘区，减少矿井总涌水量。积极建设井下水清污分流和采空区涌水复用系统，减少地面清水井下用量，同时减轻矿井排水系统压力。积极开展膏体充填开采工艺调研项目立项工作。 （3）正在开展保水采煤可行性调研。蒙大矿业有限公司纳林河二号矿矿井水深度水处理项目地基工程全部完工，主体工程开始建设。持续开展执法检查，矿井水无外溢现象，按月开展矿井水水质监测，矿井水深度处理设施出水水质达标。 | 达到序时进度 | 未销号
27 | 企业违规取水问题普遍存在。2018年以来，全市325家企业因无证取水和超指标取水被加征水资源税。 | 各旗区党委、政府 | 2022-12-31 | 4月23日，鄂尔多斯市水利局向各旗区下发文件《鄂尔多斯市水利局关于自治区生态环境保护督察反馈325家涉水资源税异常企业整改工作的通知》，要求各旗区5月底前将排查情况上报市局。目前，各旗区已全部完成排查上报工作，正在按照上报情况进行进一步落实整改。 | 达到序时进度 | 未销号
29 | 杭锦旗鄂尔多斯新能源产业示范区违规取用地下水用于生态绿化，伊金霍洛旗神华煤制油公司煤液化项目超量取用地下水用于周边服务区生活用水，水行政主管部门未及时进行查处纠正，监管不到位。 | 杭锦旗、伊金霍洛旗党委、政府 | 2021-12-31 | （1）杭锦旗于4月25日，已将新能源产业示范区5眼自备井全部封闭，目前园区取用锡尼镇污水处理厂中水进行绿化；杭锦旗纪委已对杭锦旗水利局部分相关责任人进行了诫勉谈话，同时要求部门相关责任人作了书面检查。 （2）伊金霍洛旗神华煤制油公司煤液化项目外围生活用水已批复使用乌审旗浩勒报吉地下水，已通过取水工程现场核验，待发证，目前暂用乌兰木伦镇镇区自来水。 | 达到序时进度 | 未销号
32 | 地方水行政主管部门、农牧和水务综合执法部门日常监管不严，致使河道“四乱”久拖不决。 | 各旗区党委、政府 | 2021-12-31 | （1）着力建立健全联合执法机制，对跨界、跨流域等四乱问题进行联合整治。 （2）达拉特旗和杭锦旗分别制定了巡河巡堤（湖）制度，建立了巡河小分队，加大巡河巡湖力度。今年以来，全市四级河湖长累计巡河巡湖12792次，解决问题572个，清理河道管理范围内垃圾21.17万吨，违建1.52万平方米。 （3）已安装沿河摄像头546个，全面提升黄河岸线及滩区的监管水平。 （4）市河长办先后赴沿河四旗进行暗访检查，发现20余个问题，并以“一旗一单”的形式反馈旗区，目前发现问题整治完成。 （5）印发了《2021年河湖问题排查整治“百日攻坚”专项行动实施方案》，责成旗区建立“三单”进行清理整治，常态化“清四乱”。 （6）印发了《鄂尔多斯市黄河河道有关问题整治措施细化分工方案》《鄂尔多斯市黄河河道有关问题再排查再整治实施方案》《中央生态环境保护督察办公室黄河河道“乱占、乱建”问题现场检查反馈意见整改方案》，展开拉网式排查整治。 | 达到序时进度 | 未销号
33 | 部分区域水环境风险隐患突出。鄂尔多斯高盐水存量大、盐分浓度高，晾晒池海拔高，且距离黄河及其支流较近。全市共建有74个高盐水晾晒池，现存高盐水548万吨，还有6家企业尚未建成分盐结晶装置，导致蓄存量不断增加，且短时间内无法消除，最近的距黄河约6.5公里、落差150米，环境风险隐患日益加剧。 | 达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委、政府 | 2023-12-31 | （1）持续开展晾晒池运行情况执法检查，未发现溢流渗漏情况。 （2）全面开展煤化工行业高盐水减量化、资源化工作，全市32家煤化工企业，已有23家企业配套建成结晶设施、1家长期停产、1家实现综合利用，5家企业正在实施高盐水分盐结晶改造且完成工程量的70%以上，2家已开工建设。 （3）同时要求74个晾晒池所属单位开展存水减量化工作，目前正在推进。 | 达到序时进度 | 未销号
34 | 毛连圪卜水圈环境问题整改不彻底，树林召镇目前仍有约35公里雨污管网未改造，雨期时混合排放至毛连圪卜。 | 达拉特旗党委、政府 | 2023-12-31 | “十三五”期间已完成改造13.9公里，剩余21.1公里待改造。2021年计划实施金鹏路道路及排水管网改造工程，改造雨污合流管网1.2公里，目前已完成前期手续办理，待债券资金下达后即刻招标实施。 | 达到序时进度 | 未销号
35 | 东源污水厂中水使用企业检修时存在外排毛连圪卜现象。 | 达拉特旗党委、政府 | 立行立改 | （1）目前达旗东源污水处理厂已整合资源，决定利用原亿利毛莲圪卜5#池作为应急调节池，池容以及防渗工程完全满足要求，该方案已报送旗人民政府，正在协调政府上会研究相关费用事宜。 （2）2019年，达旗东源污水处理厂已取得排污许可证，允许在中水使用单位新奥公司设备检修期，部分污水处理厂中水外排至毛连圪卜。2021年根据最新的要求，决定将外排期间的中水进行收集，待检修期过后再重新利用。目前达旗东源污水处理厂已整合资源，决定利用原亿利毛莲圪卜5#池作为应急调节池，池容以及防渗工程完全满足要求，该方案已报送旗人民政府，正在协调政府上会研究相关费用事宜。东源污水处理厂预备将亿利PVC已建成的5号蓄水池作为应急储存池，东源污水处理厂已将《应急储水池建设方案》上报达拉特旗政府，待常务会决定后启用应急池。东源污水处理厂中水水质按月进行监测，水质达标，中水小部分用于灌溉绿化，大部分用于新能能源有限公司工业生产用水。 | 达到序时进度 | 未销号
36 | 东胜区南郊污水处理厂每年有近400万立方米中水未能综合利用，排入敖包图中水拦蓄水库，水位已达库顶，南侧沟口已有外溢，存在环境风险隐患。 | 东胜区党委、政府 | 2021-10-31 | （1）敖包图溢流已完成整改，已将中水输送至民达煤矿、潮脑梁煤矿、纳源煤矿，同时铜川园林在敖包图水库建立零时水鹤，在中水管网处碰接用于火车站园林绿化。目前南郊提标改造正在施工阶段。 （2）目前南郊提标改造正在施工阶段，预计12月开始调试运行敖包图溢流已完成整改，已将中水输送至民达煤矿、潮脑梁煤矿、纳源煤矿，同时铜川园林在敖包图水库建立零时水鹤，在中水管网处碰接用于火车站园林绿化。目前南郊提标改造正在施工阶段。已将中水输送至民达煤矿，潮脑梁煤矿，纳源煤矿，输送至煤矿的中水全部用于复垦，绿化，降尘，同时铜川园林在敖包图水库建立临时水鹤，用于109段道路两侧绿化用水，以及在中水管网处碰接用于火车站园林绿化，火车站周边所需用水。目前南郊提标改造正在建设阶段，预计10月底调试，试运行。 （3）东胜赛台吉湖区水环境综合整治工程已完成90%。南郊污水厂中水按月进行监测，水质达标方面，严格执行环保要求，确保工艺运行稳定出水水质达标。 | 达到序时进度 | 未销号
37 | 入河排污口缺乏有效监管。2019年水利局入河排污口相关监管职能划转至生态环境部门时，登记在册的入河排污口共29个，仅达拉特电厂入黄排污口有水行政主管部门审批手续。职能划转移交后，生态环境局通过排查确定入河排污口共33个，已取缔封堵10个，在用23个，其中仅3个取得审批手续。杭锦旗污水处理厂中水、准格尔旗罐子沟煤矿疏干水排口无审批手续，年外排水量约为171.5万立方米。 | 各旗区党委、政府 | 2023-12-31 | （1）加强组织领导，成立了由市长任组长、分管副市长任副组长的领导小组。印发实施了《鄂尔多斯市生态环境局黄河流域入河排污口排查整治专项行动工作方案》。 （2）全面开展现场排查。按照国家、自治区入河排污口调查要求及时间节点，编制了《鄂尔多斯市黄河流域入河排污口排查整治无人机航测方案》，2021年7月，已完成了1465平方公里航测任务，完成率100%，已完成解译工作。 （3）督促各旗区边查边改，规范入河排污口设置，推动乌审旗、伊金霍洛旗矿井水产生量大的煤矿建设矿井水深度处理装置。 | 达到序时进度 | 未销号
38 | 工业固废综合利用瓶颈凸显。全市工业固废从2016年的6593.3万吨猛增至2019年的11359.55万吨，增长率达72.3%。目前，在用堆场达242处，填埋总量近4.67亿吨。督察发现，中天合创公司一期渣场设计275万立方米，设计日填埋量3000吨，实际每日填埋6000吨，3年时间已填埋580多万立方米。鄂尔多斯市在工业固废减量化、资源化方面用力不足、办法不多、思路不宽。 | 各旗区党委、政府 | 2023-12-31 | （1）贯彻落实《固体废物污染环境防治法》，大力推进全市固体废弃物处理设施建设，积极帮助城镇污水处理厂污泥处置项目、煤矸石等大宗固废综合利用项目争取中央预算内资金支持。 （2）根据自治区《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范》的通知（内发改环资字〔2021〕636号）要求，组织各旗区相关企业开展大宗固废综合利用示范基地、骨干企业申报工作，已将符合条件的相关企业实施方案报送至自治区发改委。 （3）已印发《鄂尔多斯市工业和信息化局关于做好工业固体废物资源综合利用评价工作的通知》，正在推动企业开展工业固废资源综合利用评价工作，提高工业固废资源综合利用水平。 （4）鄂尔多斯市生态环境局针对区域内煤矸石、粉煤灰等工业固废替代土、砂石等生产材料协同解决露天矿尾坑、火区治理项目尾坑等的生态恢复、生态治理问题已于2021年6月请示自治区生态环境厅《关于利用煤矸石等一般工业固体废物协同解决露天矿尾坑等生态恢复、生态治理问题的请示》，按照《内蒙古自治区生态环境厅关于利用煤矸石等一般工业固体废物协同解决露天矿尾坑等生态恢复、生态治理问题的意见》（内环办〔2021〕149号），待自治区生态环境厅印发《一般工业固体废物回填技术规范-采坑生态恢复》地方标准后，参照该标准开展有关工作。 （5）已印发《鄂尔多斯市工业和信息化局关于做好工业固体废物资源综合利用评价工作的通知》，正在推动企业开展工业固废资源综合利用评价工作，提高工业固废资源综合利用水平。 （6）鄂尔多斯市生态环境局针对区域内煤矸石、粉煤灰等工业固废替代土、砂石等生产材料协同解决露天矿尾坑、火区治理项目尾坑等的生态恢复、生态治理问题已于2021年6月请示自治区生态环境厅《关于利用煤矸石等一般工业固体废物协同解决露天矿尾坑等生态恢复、生态治理问题的请示》，待自治区生态环境厅指示后，实施相关措施。 | 达到序时进度 | 未销号
40 | 煤矸石无序处置问题突出。全市洗煤企业270余家，年产煤矸石7000万吨，占到全市工业固废的65%左右，其中90多家违规与村集体签订临时用地协议，长期堆存煤矸石，矸石堆场防扬散、防自燃、防流失等措施普遍缺失，越界排矸问题时有发生，群众反映强烈。2018年以来122个涉固废信访举报问题中，有48个举报煤矸石和煤泥随处倾倒，占比39%，16份涉及固废的司法建议书中11份涉及煤矸石违规倾倒问题。 | 东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | 2023-12-31 | （1）2021年7月已制定《鄂尔多斯市90家洗煤厂煤矸石处置反馈问题专项整改方案》待市政府印发方案后，开展排查整治行动； （2）2021年7月已梳理建立建立企业清单，待方案印发后建立问题清单，督促问题企业制定整改方案，按时完成整改任务。 | 达到序时进度 | 未销号
41 | 天然气岩屑泥浆处理处置进展缓慢。督察发现，2016年起，6家处置企业共接收天然气开采产生的岩屑泥浆254.6万立方米，实际仅处理18.6万立方米，剩余全部露天堆存，造成环境风险隐患。中石化西南油服分公司、昊鑫绿科公司设计处理能力分别为12万立方米、30万立方米，实际仅处理0.5万立方米、4.25万立方米，基本属于只收不处。中石油和中石化等油气公司未按固废法要求核实处置企业技术能力，通过签订合同转嫁固体废物污染防治责任，长期将其产生的工业固废交由处理企业堆存。 | 乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗党委和政府 | 2023-12-31 | （1）全市已建成的6家天然气开采废弃物处理企业，1家天然气开采废弃物处理企业无害化处置项目已建成并完成验收；3家企业已完成岩屑无害处处理处置项目环境影响评价审批手续，正在投建中；剩余2家企业正在进行环境影响评价审批。 （2）2021年上年年全市岩屑已完成消解5万立方米岩屑堆存量。 （3）下一步对未能按时完成整改任务的企业，将采取停产整改等措施，责令企业按时完成整改任务，严格落实企业主体责任。 | 达到序时进度 | 未销号
42 | 危险废物管理不到位。督察发现，全市3家公司及20个报废车辆回收点，2018年以来共拆解汽车8228辆，但一些作业场地未硬化且露天拆解，存在废油桶和废铅酸电池随意堆放等问题。2283家汽修企业和店铺，有2258家危险废物管理不规范，油污撒漏和乱堆乱放严重。对此，市旗商务部门作为车辆拆解和汽修行业主管单位，检查督办不力。 | 各旗区党委、政府 | 2021-12-31 | 市交通局对全市2283家汽修企业和店铺全面排查、配合市商务部门整治违法违规报废车辆回收企业。 | 达到序时进度 | 未销号
43 | 全市15家实施结晶分盐工程企业产生的杂盐长期存于危废暂存库，优化杂盐处理方式和畅通杂盐利用渠道亟待破解。 | 达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗党委和政府 | 2022-12-31 | （1）2021年4月，鄂尔多斯市生态环境局下发《关于印发全市工业固体废物、危险废物专项排查整治工作方案的通知》，积极推进超期贮存危险废物（含不明属性工业固体废物参照危废管理）规范处理处置；全市15家实施结晶分盐工程企业中9家企业规范贮存杂盐，并委托有相应危废资质单位进行处理处置，不存在长期贮存的情况；6家存在长期库存高盐水结晶产生的杂盐企业，目前1家已规范处置，其余5家正在加快推进杂盐规范化处理处置。 （2）同时建立长效机制，各旗区生态环境分局、园区环保局按月进行危险废物规范化管理考核，对于存在库存杂盐的企业，严格按照危废贮存设施相关技术规范，规范贮存杂盐，确保污染防治设施稳定运行。 | 达到序时进度 | 未销号
44 | 医疗废物和病死畜处置不规范。督察发现，鄂尔多斯市卫健委管理的馨蕊医疗废物处置中心作为全市唯一一家医废集中处置机构，未办理危险废物经营许可证违法处置医疗废弃物，配套设施缺失，厂区异味严重，环境问题突出。 | 东胜区党委、政府 | 2022-10-30 | （1）厂区异味问题已整改完毕。 （2）备用设备已贴封条停止使用。 （3）医废处置项目需选址新建，东胜区人民政府《关于医疗废物集中处置中心项目手续办理事宜的复函》东政函（2021）46号文件同意在乌素垃圾处理厂土地范围内划拨土地用于处置中心的新建，现正在办理土地手续。 | 达到序时进度 | 未销号
46 | 生活垃圾填埋场渗滤液积存严重。东胜区、达拉特旗生活垃圾填埋场未严格落实防雨、防洪等管理措施要求，渗滤液积存问题凸显。东胜区昌汉梁生活垃圾填埋场设计服务年限3年，容量78万立方米，实际运行近8年，填埋量达104万立方米，库区和渗滤液收集池积存大量渗滤液，特别是2020年8月连续降雨期间，库区渗滤液和雨水混合溢流至南侧坝体外两个渗坑，直到9月7日督察组发现后才清理了溢出渗滤液。达拉特旗洁民生活垃圾填埋场渗滤液处置能力不足，2个收集池、3个应急池和填埋区已积存渗滤液约9000立方米，环境风险隐患突出。 | 东胜区、达拉特旗党委、政府 | 2021-12-31 | （1）达拉特旗2021年1月份完成垃圾场雨污分离项目6.5万平米（其中A区覆盖1.5万平米、B区5万平米）。渗滤液车间实行24小时运转，加大处理能力。目前已向社会招租用1台应急设备，处理能力1000吨/日的渗滤液处理设备，已开始正常运行。截止8月底铺设雨污分流布约5000平米已完成，处理渗滤液约7000吨。 （2）东胜区已组织车辆加班加点将昌汉梁生活垃圾填埋场超出库容部分的生活垃圾运往乌素生活垃圾无害化处理厂，已拉运约13.7万立方米，昌汉梁生活垃圾填埋场超出库容部分生活垃圾清理工作基本完成，现在正在做垃圾堆体整形，待垃圾堆体高度符合设计标准要求后做封场处理。正组织车辆将东胜区昌汉梁垃圾填埋场渗滤液收集池积存渗滤液（约300立方米）与持续产生的渗滤液拉往乌素生活垃圾无害化处理厂，并用新厂的先进设备进行处理，力争在入冬前将目前积存的少量渗滤液与持续产生的渗滤液全部拉运至新厂处理。 （3）已向东胜区人民政府提交关于实施东胜区昌汉梁生活垃圾填埋场生活垃圾堆体雨污分流治理应急工程的请示，区人民政府已同意实施，目前已与国有企业弘基炜业签订东胜区昌汉梁生活垃圾填埋场生活垃圾堆体雨污分流治理及封场应急工程代建协议，弘基炜业将全过程代建，目前已进场并开始施工。 | 达到序时进度 | 未销号
47 | 历史遗留矿山地质环境问题久拖不治。鄂尔多斯市《矿山地质环境保护与治理规划》和《矿产资源总体规划》，提出2020年完成矿山地质环境治理工程32项，面积127.75平方公里。督察发现，全市仅完成了2.09平方公里治理任务。杭锦旗石膏矿区、准格尔旗薛家湾镇龙王沟采石区、龙口镇露天采场3个历史遗留矿区废弃采坑、渣堆达61处，影响面积约487公顷。鄂尔多斯市自然资源部门执行规划不到位，治理工作滞后。 | 达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗、鄂托克旗党委、政府 | 2022-12-31 | （1）涉及达拉特旗恩格贝治理项目，项目已初验完成，正在整改中。 （2）准格尔旗：根据自然资源部《关于认真做好2020年度中央财政转移支付支持黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复工作的函》（自然资生态修复函〔2020〕7号）、内蒙古自治区财政厅《关于下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知》（内财资环〔2020〕158号）和内蒙古自治区自然资源厅《2020年度黄河流域重点地区历史遗留矿山环境修复治理工作会议纪要》，从2020年6月开始，我旗严格按照项目管理办法和有关程序全面组织推进，截至目前，治理区四个施工标段主体工程基本完成，并进行了初步验收，其中2和3两个标段未通过，1和4两个标段整改后进行终验。 （3）鄂托克旗：通过边坡整形场地平整恢复植被等措施已完成黑龙贵矿区非煤运输专线西侧废弃排土场(ABC)段治理项目。已完成整改。 （4）杭旗：自然资源局已联系第三方内蒙古苏禾工程勘察设计有限公司并签订合同，开展杭锦旗巴拉贡石膏矿山地质环境调查评价项目。 | 达到序时进度 | 未销号
48 | 粘土砖厂清理整顿不彻底。2015年，达拉特旗30家粘土砖厂环境污染问题被环保部列入重点督办案件，2017年鄂尔多斯市印发文件要求采取“两断三清”措施彻底取缔粘土砖厂。时隔3年多，30家砖厂中还有5座未达到“三清”，破坏土地面积510亩。 | 达拉特旗党委、政府 | 2021-10-31 | 涉及达拉特旗5座砖厂，已申请旗政府拨付25万元专项资金用于治理。截止目前，部分砖厂的窑炉和设备已拆除，正在积极推进各项工作。 | 达到序时进度 | 未销号
49 | 东胜区、杭锦旗、鄂托克旗、准格尔旗、乌审旗、伊金霍洛旗还有52家粘土砖厂不同程度存在窑体设施未拆除、建筑垃圾无序堆存等问题，未治理面积达463亩，属地政府及相关部门推动清理整顿工作不力，举一反三不够。 | 东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗党委、政府 | 2022-12-31 | 1、东胜区：东胜涉及的7个砖厂全部在煤矿矿区范围内，经与煤矿协商，所有砖厂的治理由煤矿承担进行治理。2、准格尔旗：根据旗政府职责职能，该项工作由准格尔旗城市管理综合执法局和乡镇具体整改推进。3、伊旗：经核实，目前伊旗的2个砖厂存在权属争议，旗局已向旗人民政府分管领导汇报，旗政府办公室准备组织相关部门召开会议研究。4、乌审旗：乌审旗境内涉及15家砖厂，已全部关闭实现两断。正在进行拆除设施、设备及清理建筑垃圾。5、鄂托克旗：涉及阿尔巴斯镇布龙和棋盘井镇深井扶贫砖厂全部拆除并场地已整，已完成整改，待验收。6、杭锦旗：一是结合本地区实际，制定印发《杭锦旗粘土砖厂窑口拆除整改实施方案》，进一步明确责任分工和目标任务、切实解决粘土砖厂治理、建筑垃圾堆存等问题。二是成立工作专班组，积极与未拆除的三家砖厂沟通商议拆迁资金数额。加快拆除粘土砖厂，并按要求恢复植被。 | 达到序时进度 | 未销号