## Sheet1
2022年鄂尔多斯市第二轮中央生态环境保护 督察整改任务调度表（2024年12月20日）
序号 | 整改任务名称 | 整改目标 | 完成时限 | 进展情况 | 完成情况
1 | 不仅矿山开采侵占草原林地问题突出，生态修复治理进展滞后。截至2021年底，自治区在期有效露天矿山1482家，占矿山总数61.6%，目前仍有500多平方公里需要治理修复。 | 根据矿山服务年限和开采生产周期，制定年度治理计划，2025年12月底前全市379家露天矿山和新开采矿山实现应治尽治。 | 2025年12月底 | （1）市人民政府办公室印发了《关于鄂尔多斯市开展中央生态环境保护督察巴彦淖尔市乌拉特前旗矿山开采典型案例以案促改排查整治专项行动方案的通知》（鄂府办发〔2022〕48号），市自然资源局印发了《关于印发全市自然资源领域违法违规问题及矿山地质环境恢复治理排查整治实施方案的通知》（鄂自然资发〔2022〕182号，“1+5”方案）,成立了领导小组，组建了工作专班，强化了组织领导。市自然资源局印发了《鄂尔多斯市自然资源局关于包联督导旗区开展中央环保督察问题专项排查整治工作的通知》（鄂自然资发〔2022〕262号），建立了处级领导干部包联机制。组织开展露天煤矿环境排查治理任务,建立了自查台帐。 （2）按旗区分年度逐矿分解细化了露天矿山治理修复任务。共涉及379家露天矿,2025年底前需完成治理面积121.79平方公里。2022年至2023年累计完成治理并通过评估或验收面积79.9548平方公里。2024年需完成治理面积30.44平方公里，截至目前已完成治理面积36.93平方公里（待评估验收）。 （3）全面完成问题拉网式举一反三自查排查。建立了《鄂尔多斯市露天矿山地质环境治理排查整改台账》,共计排查出101家露天矿山企业存在120个问题（其中19家矿山同时存在两项问题）。截止2024年6月底，已完成120个问题的整改，整改完成率100%。 | 正在整改
2 | 自治区自然资源部门矿业权审批不严格，2018年以来，未认真核实矿业权与自然保护地关系，批准新设或延续53宗与自然保护地重叠的矿业权。 | 有效解决已设矿业权与自然保护地重叠问题。矿业权新立及延续时严格核实矿业权范围与自然保护地关系，确保不再出现新的重叠问题。 | 2025年12月底 | （1）各个旗区已按要求建立问题台账并有序推进矿业权退出和矿山地质环境治理。 （2）涉及我市矿业权与自然保护地重叠问题5项。截至目前已退出自然保护区3项。杭锦旗恒益建工有限责任公司乌兰曼拉粘土矿、杭锦旗永泰砂石料有限公司大滩砂石厂、杭锦旗富兴化工有限责任公司大宝溏碱矿3宗采矿权已缩小矿区范围退出自然保护地并完成重叠区域地质环境治理。剩余2宗（内蒙古自治区东胜煤田呼吉尔特矿区沙拉吉达井田煤炭勘探探矿权、内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河煤矿）正在申请调整保护地范围，已分别上报自治区林草厅和国家林草局，若2025年6月底前保护地调整方案未能批复，则按照变更缩小矿区范围方式退出与保护地重叠区域。 （3）严把审批关，对于通过优化整合后与自然保护地不重叠的矿业权，在优化整合方案未正式批复前，不予办理矿业权延续、保留等审批手续。 | 正在整改
3 | 自治区水利部门对地下水水位持续下降问题研究不够、措施不多，对相关盟市取水许可管理混乱问题缺乏有效监督，2021年共有7个盟市11个超采区连续4个季度出现水位下降。 | 加强取用水监管，提升水资源管理水平。4个水位连续下降超采区达到采补平衡。 | 2025年12月底 | （1）2024年5月27日，鄂尔多斯市水利局以鄂水发[2024]138号文印发《鄂尔多斯市地下水治理与保护方案》的通知，将《鄂尔多斯市地下水治理与保护方案》印发旗区政府和市直有关单位。全面摸清鄂尔多斯市地下水主要补给来源，统筹治理和保护地下水。 （2）按月调度监测数据，2022年度连续通报12次。2023年按月通报12次。2024年已按月通报10次，赴旗区现场调度2次。 （3）全市取水口核查登记阶段工作已基本完成，整改提升阶段工作正在开展。全市整改提升取水项目共计15488个,已全部完成整改销号。2022年5月通过公共媒体向社会发布了《关于规范取用水行为的通告》，包括园区工业用水和矿区疏干排水项目在内的地表水（再生水）年取水量20万立方米及以上、地下水（疏干水）年取水量5万立方米以上所有取用水项目全部要求安装在线监测计量设施，接入水利部门监管平台。开展灌溉机电井“以电折水”系数率定工作，总投资1586万元，安装水电量计量设施819套，人工测试比对水电折水系数725个，测算水电折算系数并上传自治区水利厅平台，采用“以电折水”的方法来测算农业地下水灌溉用水。专题制定了《鄂尔多斯市地下水超采区治理和违规取用水以案促改专项排查整治行动方案》，对全市违规取用水进行摸底调查，加大监管力度，全市共发现违规取用水和地下水超采问题715个，目前已全部整改完成。 （4）4个超采区治理方案已按时取得自治区批复，按照治理方案有序推进治理措施。目前，4个地下水超采区已回升至水位上升区。 乌审旗：2022年93眼井违规自备水源井已全部封停（其中封闭91眼、改为监测井2眼），超采区及周边1.58万亩水浇地已全部实施节水改造。2023年持续推进超采区及周边1.58万亩水浇地节水改造成果，已编制完成超采区采补平衡报告，2024年1月3日，通过技术审查、并取得专家审查意见，该超采区水量、水位均符合控制目标，达到采补平衡。采补平衡报告和专家审查意见已报自治区水利厅备案。市人民政府已向自治区整改办申请销号验收，2024年4月11-12日，水利厅专家赴乌审旗进行销号验收。2024年5月10日，自治区水利厅印发《关于中央生态环境保护督察第十六项整改任务验收销号申请的复函》（内水便函〔2024〕213号），明确经资料审查和现场核查后，该超采区按整改方案全部完成整改。 鄂托克前旗：一是敖勒召其镇、三段地两个地下水超采区已完成1.21万亩休耕，集中连片建设智慧高效节水溉农田5000亩，推广膜下滴灌技术种植1000亩。二是超采区内完成安装“井电双控”设施724套。三是生态绿化用水已全部置换为中水和地表水，置换地下水210万立方米。四是超采区内启用置换自建标准塑料拱棚617座，确权水浇地按220立方米/亩分配水指标，已发放水权证1100个，有效节水6.4万立方米。五是敖镇塔班陶勒盖嘎查应急水源工程，封闭原有应急水源，现已完成设计方案审查工作，预计2025年3月底前通水。六是2022年封闭的84眼井，在2024年灌溉期存在违规用于绿化的行为，现已整改，全部封闭。 鄂托克旗：43眼机电井已于2022年10月底全部封闭封（彻底封闭36眼，改造为观测井4眼，以管代封3眼）。2022年10月底棋盘井黄河水处理系统已建成通水，完成城镇生活取水水源置换。棋盘井地区实施充填开采保水措施的井工煤矿共12座，一矿一策保水采煤实施方案已完成编制，各项治理措施有序推进落实。2024年10月水位同比上升11.75m | 正在整改
4 | 鄂尔多斯市棋盘井是全自治区水位下降最严重的超采区，2019年以来地下水水位连续下降超过20米，但鄂托克旗水利部门没有进行全面排查核实，在“控采限量、节水压减、水源置换”等多项措施未落实的情况下，为销号而上报不实数据。督察发现，2018年以来，该地区历年地下水实际开采量均达到地方上报量的2倍以上，违法取用地下水问题突出。 | 违规取用地下水问题得到有效解决，超采区基本达到采补平衡。 | 2022年12月底前超采区水位下降速率减缓，2025年12月底前基本达到采补平衡。 | （1）印发了《鄂尔多斯市水利局关于印发<鄂尔多斯市水利系统中央生态环保督察“典型案例”曝光问题以案促改专项排查整治行动方案>的通知》（鄂水发〔2022〕86号），鄂托克旗制定了《鄂托克旗贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》（鄂旗党办发〔2022〕47号），市政府印发《鄂尔多斯市人民政府关于印发鄂托克旗棋盘井地下水超采区综合治理方案的通知》（鄂府发〔2023〕8号），明确任务清单、整改措施、整改时限要求，目前，经系统治理，棋盘井超采区地下水2024年10月水位同比上升11.75m。 （2）鄂托克旗已编制棋盘井水量初步分配方案，将地下水分解至农牧业，疏干水分解至煤矿，并分解到户。2022年6月起全面实行非居民阶梯水价。2022年10月底已完成生活供水置换。2024年已下达88户非居民用水户超定额累进加价用水计划，减少地下水取用量485万立方米。工业、园林绿化和高耗水服务行业全部置换再生水或疏干水。截至目前，12座煤矿全部聘请第三方机构编制了保水开采方案，各煤矿已按照方案通过采用充填开采、奥灰水区域治理、注浆封堵裂缝、留设防隔水煤柱、建立水文动态监测系统等措施落实了保水采煤，其中：裕兴、昊源2座煤矿已实施全矿井充填开采保水，截至2024年10月底累计充填煤矸石、水泥混合物约903.52万吨。利民煤矿区域充填开采保水项目，已于2023年8月投产，已累计充填煤矸石和水泥混合物约11.78万吨。其余矿井已分别采用奥灰水区域治理、注浆封堵裂缝等不同措施累计注水泥、粉煤灰约51.15万吨。 （3）针对发现的30个违规取用水项目市旗两级水利、公安、税务、工信、能源、生态环境等部门已严格按照相关法律法规对违规取用水企业作出了罚款、追缴水资源税、责令整改等处罚，同时对于在区域水资源承载能力内的企业，予以补办取水许可手续，对超出区域承载能力的，依法依规予以关停，截止2022年年底，30家违规取用水项目全部整改完成，市旗两级水利执法部门累计立案136起、全部办结，罚款462万元、追缴水资源税和滞纳金2.98亿元。已对红缨焦化公司进行行政处罚，目前该企业已重新取得取水许可手续，合法用水；7个违法卖水点已全部取缔。针对棋盘井区域违规取用水进行常态化排查，2023年已查处违规案件29起，罚款75.6万元。2024年已办结3起，罚款7.7万元。 （4）棋盘井地区取用水全部安装了在线计量设施，76家企业安装214套在线计量设施，新布设水位监测井4眼，数据上传至平台。 | 正在整改
5 | 内蒙古自治区黄河流域水资源可用水量仅占全区37%，实际用水量却占全区的一半。长期以来，一些地方和部门没有严格落实“四水四定”要求，节水、调水、科学用水措施不到位，违规取水用水，侵占河道、水环境污染等问题突出。 | 坚持“四水四定”原则，流域用水总量不超过国家下达的控制指标，用水效率不断提升。 | 2025年12月底 | （1）2022年11月4日市政府已印发《鄂尔多斯市“四水四定”实施方案》（鄂府办发〔2022〕155号），合理分解各旗区用水总量，合理按行业分解取用水量。各旗区已按要求分解到户。加强取水监管审批，严格落实自治区地下水管理有关条例，工业项目优先配置再生水等非常规水源，除食品、药品等特殊行业外，禁止取用地下水发展高耗水工业，园林绿化和高耗水服务业原则上使用再生水。2023年全市用水总量17.52亿立方米，不超自治区下达总量控制目标。 （2）严格取水许可审批制度，落实定额管理，新审批取水许可项目用水定额全部按照自治区定额先进值或同类行业先进值审批。以水资源税为杠杆，督促企业加强节水改造，全面节约用水，淘汰落后技术。加快推进非居民用水超定额累进加价和居民阶梯水价，取用水建设项目全部安装计量设施。 （3）2022年5月通过公共媒体向社会发布了《关于规范取用水行为的通告》，包括园区工业用水和矿区疏干排水项目在内的地表水（再生水）年取水量20万立方米及以上、地下水（疏干水）年取水量5万立方米以上所有取用水项目全部要求安装在线监测计量设施，接入水利部门监管平台。开展灌溉机电井“以电折水”系数率定工作，总投资1586万元，安装水电量计量设施819套，人工测试比对水电折水系数725个，测算水电折算系数并上传自治区水利厅平台，采用“以电折水”的方法来测算农业地下水灌溉用水。专题制定了《鄂尔多斯市地下水超采区治理和违规取用水以案促改专项排查整治行动方案》，对全市违规取用水进行摸底调查，加大监管力度，全市共发现违规取用水项目违规取用水和地下水超采问题715个，建立问题台账，目前已全部整改完成。 | 正在整改
6 | 鄂尔多斯市双欣发电有限公司先后于2017年8月、2022年3月因非法取水被行政处罚，但至督察进驻仍未办理取水许可手续。 | 依法查处违法取水问题，按照有关规定完善项目取水许可手续。 | 2024年12月底 | （1）2022年3月17日，棋盘井镇人民政府对双欣发电有限公司取证取水问题进行了查处，罚款9万元，企业已缴纳。 （2）2023年3月28日，双欣电力有限公司冷却工艺技改工程已完成项目的可行性研究报告和初步设计。目前，技改工程已全部完成。 （3）双欣电厂项目于2023年5月8日签定黄河水指标交易合同，7月23日水资源论证报告由鄂旗水利局组织专家进行了技术审查，8月10日取得了准予行政许可决定书（鄂政水审发〔2023〕76号）。2024年9月14日已发放取水许可证。 | 完成
7 | 鄂尔多斯市乌兰木伦河下游河道被企业矿井水池、排土排矸场长期违规侵占，国家相关部门检查指出问题后仍没有整改到位。伊金霍洛旗德隆矿业有限公司乌兰煤矿等企业的生产设施侵占河道数百亩。当地自然资源部门在明知德隆矿业有限公司一宗矿权与乌兰木伦河道存在重叠情况下，不仅未及时实施矿权避让退出，仍于2020年11月为其延续采矿许可证。 | 全面整治违规侵占乌兰木伦河河道问题，维护河道水域岸线空间完整。 | 2026年12月底 | （1）严格落实河湖长制，印发了市总河湖长1号令《鄂尔多斯市2022年河湖有关问题排查整治行动方案》，将具体任务分解落实到各旗区，全面排查整治河湖有关问题，建立“三个清单”，推动问题整改。对乌兰木伦河“四乱”问题排查出20个问题，目前全部整改完成。2022年11月30日整治完成煤矿企业生产设施侵占河道问题2个。 （2）乌兰木伦河德隆煤矿北采坑、华能井煤矿和神伊煤矿问题已按照整改方案要求完成回填整改，并通过黄河上中游管理局核查核验。根据伊金霍洛旗河长办2024年7月22日上报的《伊金霍洛旗河长制办公室申请德隆煤矿北采坑和南采坑核验的请示》（伊河长办字〔2024〕31号）德隆煤矿南采坑已完成整改任务，南采坑累计回填土方量约2272万立方，2024年10月22-23日，黄河水利委员会、黄河上中游管理局、自治区水利厅联合进行了现场核查。首采坑正在按照整改方案推进整改，为加快首采坑问题整改，在不改变原有整改目标和不影响河湖岸线完整性的基础上，涉事企业委托设计院在《鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦河德隆矿业乌兰煤矿限时整改方案》基础上,编制了《德隆矿业乌兰煤矿首采坑防洪影响分析及补充整改方案》，采取“在首采坑顺河侧顶部边缘布置漫水坝一道，坝长1361米，坝体采用浆砌石实用堰，矿坑侧设挑流鼻坎，沿首采坑上游侧边缘河漫滩布置防冲坎一道，右端与现状岸坡衔接，左端接采坑顺河侧漫水坝”的措施进行整改。2023年4月23日，黄河水利委员会黄河上中游管理局批复了该补充方案。同时，已按《德隆矿业乌兰煤矿首采坑防洪影响分析及补充整改方案》完成整改任务，拆除临时围堰护堤土石方221万立方米、临建4000平方米，完成新建浆砌石实用堰1361米。2023年11月21日，黄河水利委员会黄河上中游管理局会同自治区水利厅、晋陕蒙接壤地区水土保持监督局、鄂尔多斯市水利局、伊金霍洛旗水利局、神木市水利局进行了现场核验并通过验收。为系统治理乌兰木伦河下游来水不再入渗德隆首采坑，委托黄委设计院编制了《乌兰木伦河干流护河乌苏汇入口处河床应急防汛预案》，采取回填+防渗方案对首采坑矿洞进行封堵。目前，该项整改工作已完成，共封堵首采坑河道入渗点9处，废弃矿洞5处，修复河道面积27.92万平方米，清理回填土石方米133万立方米。 （3）2024年5月10日市自然资源局将德隆煤矿与乌兰木伦河重叠区域列入禁止开采区，根据《伊金霍洛旗自然资源局关于伊金霍洛旗德隆矿业有限公司煤矿矿区退出乌兰木伦河河道范围申请销号的函》（伊自然资函〔2024〕773号）文件，2024年7月31日，伊金霍洛旗德隆矿业有限公司煤矿办理了采矿许可证缩小矿区范围申请。剔除后，矿区面积由3.3235平方公里调整为1.6504平方公里，剔除矿权与河道重叠面积为1.6731平方公里。伊金霍洛旗德隆矿业有限公司煤矿办采矿许可证缩小矿区范围后不再与乌兰木伦河河道重叠，现该问题已完成整治。 | 正在整改
8 | 2020年监测显示，黄河流域内蒙古区域水土流失面积6.7万平方公里，十大孔兑等黄河泥沙主要来源区水土流失问题尤为突出。 | 全面加强黄河流域水土流失治理，水土流失面积和强度双下降，2025年12月底黄河流域水土流失治理取得阶段性成效，十大孔兑水土保持率达到60%以上。 | 2025年12月底 | （1）2022年完成水土流失综合治理面积1340.07平方公里，超额完成自治区下达水土流失综合治理任务。2023年自治区水利厅下达我市水土流失综合治理任务1450平方公里，已全部完成治理任务；2024年下达我市水土流失综合治理任务1455平方公里，目前已完成1450.97平方公里。 （2）2021年11月19日成立了十大孔兑综合治理领导小组和工作专班，编制了《鄂尔多斯十大孔兑综合治理2022年度实施方案》，2022年4月29日已通过市政府常务会印发实施。2024年持续推进十大孔兑综合治理，内蒙古自治区人民政府已批复《黄河内蒙古段十大孔兑综合治理规划》，重点推进毛不拉孔兑综合治理，现已完成治理面积158.1平方公里。 | 正在整改
9 | 《内蒙古自治区湿地保护“十三五”实施规划（2016—2020年）》要求，湿地保护所需资金纳入各级人民政府财政预算，到2020年湿地保护率达35%以上，实施退耕还湿18.9万亩。督察发现，自治区林草部门和各盟市对湿地保护重视不够，全区12个盟市均未按照《湿地保护管理规定》要求编制湿地保护规划，呼和浩特、呼伦贝尔等8个盟市财政未安排湿地保护资金，全区湿地保护率为31.3%，未完成规划目标任务。 | 编制全市湿地保护规划，将湿地保护资金纳入年度财政预算，加大湿地保护力度，湿地保护率达到35%以上。 | 2025年12月底 | （1）积极推进湿地类型自然保护区、湿地公园、湿地保护小区或小微湿地的建立，以及国家、自治区和市级重要湿地的认定工作，2022年11月23日发布了第一批鄂尔多斯市重要湿地11处（鄂林草发〔2022〕208号）。2023年12月12日，完成全市小微湿地划定工作。全市划定20处小微湿地，并上报自治区林草局。 （2）已编制完成《鄂尔多斯市湿地保护规划（2023～2030年）》。 （3）已争取中央和自治区财政湿地保护补助经费830万，实施完成内蒙古萨拉乌苏国家湿地公园远程监控建设、巡护路维护；鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区采购野外调查数据采集器、疫源疫病监测、防护用品。2024年市本级财政安排湿地和野生动植物保护经费53万元，上述资金均已拨付到位。各旗区湿地保护资金也已纳入2024年预算。 （4）2023年11月至12月，东胜区、准格尔旗、康巴什区等先后发布小微湿地名录。截至2023年底，全市共认定小微湿地20处，将全市800.531公顷湿地纳入全市湿地保护体系。根据《全国第三次国土调查主要数据公报（2021年12月22日）》，鄂尔多斯市湿地包含10个二级地类，总面积144975.13公顷，其中生态红线内湿地64280.9公顷，全市湿地保护率44.34%，湿地保护率达到整改目标要求的35%。 | 完成
10 | 黄河两侧滩涂湿地以及中西部地区近30年来不少萎缩退化的自然湖泊，既是重要的湿地生态系统，也是重要的候鸟迁徒地，至今未纳入湿地类型的自然保护地实施有效保护。 | 将黄河两侧滩涂湿地以及中西部地区自然湖泊中重要的湿地生态系统和候鸟迁徙地，纳入自然保护地体系实施有效保护。 | 2025年12月底 | （1）加强湿地保护力度，尤其是对黄河滩涂湿地和重要湖泊重点巡护，严厉打击毁湿违规违法行为，全面加强湿地保护宣传工作，发放宣传品5000余份；已争取中央财政湿地保护补助经费700万元，实施完成内蒙古萨拉乌苏国家湿地公园远程监控建设、巡护路维护；鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区采购野外调查数据采集器、疫源疫病监测、防护用品；剩余建设内容正在实施。 （2）自治区水利厅、林草局已制定全区重要湖泊湿地名录，并反馈我市新划入保护地名录。名录涉及杭锦旗呼和木独镇一处黄河滩涂湿地需纳入杭锦淖尔自治区级自然保护区。目前，扩建保护地总体规划、科学考察、申报书等已编制完成，目前已由市政府常务会议审核通过，近期上报自治区林草局。 | 正在整改
11 | 城镇现有生活垃圾处理设施与垃圾分类需求不匹配，全区69个旗县、20个设市城市均应建设餐厨垃圾处理设施，目前仅建成14座。 | 完善与生活垃圾分类匹配的餐厨垃圾处理能力，加快餐厨垃圾处理设施建设，餐厨垃圾实现无害化处理。 | 2025年12月底 | （1）坚持“集中为主、就地为辅、适度协同"的原则,市旗两级均已制定餐厨垃圾处理设施建设方案，明确了指导思想,建设内容(建设数量、规划选址、处理工艺、建设规模、经费概算、资金来源、责任单位),完成时限,保障措施等内容。 （2）杭锦旗,建成锡尼镇餐厨垃圾处理场,规模10吨/日,2024年7月25日完成招投标工作,8月17日设备进场,8月25日安装完成,9月13日验收,目前试运行正常。鄂旗,已建成8吨的餐厨垃圾综合治理工程,并投入运行。鄂前旗,餐厨垃圾处理设备和配套设施采购项目,正在准备招投标工作。 （3）杭锦旗:杭锦旗锡尼镇在锦华市场与杭锦旗第四小学实施餐厨垃圾处理试点项目。锦华市场餐厨垃圾处理试点2023年2月份开始试运行,2024年1-9月处理餐厨垃圾58.06吨；第四小学餐厨垃圾处理试点2023年4月份开始试运行,2024年1-9月处理餐厨垃圾10.54吨。建成锡尼镇餐厨垃圾处理场,规模10吨/日,2024年7月25日完成招投标工作,8月17日设备进场,8月25日安装完成,9月13日验收,目前试运行正常。 鄂旗:对生活垃圾处理设施进行了评估,以“集中为主、就地为辅、适度协同”的原则,制定了餐厨垃圾处理设施建设方案,规划建设一座日处理8吨的餐厨垃圾综合治理工程。项目餐厨垃圾处理工艺采用高温好氧微生物处理工艺(厨余垃圾降解率>90%,降解周期<24小时),产出物可直接销售或加工成有机废料(无害化处理+资源化利用),处理过程中产生的厨余废油可直接销售用于加工成生物柴油等(资源化利用)。目前,已建成餐厨垃圾处理设施,由1台餐厨垃圾车进行收运,2024年1-7月已处理餐厨垃圾152.68吨,生产有机肥17.7吨,全部用于园林绿化施肥和土壤改良。 鄂前旗:餐厨垃圾处理设备和配套设施采购项目已经旗人民政府同意实施,目前餐厨设备正在进场安装中。4辆餐厨垃圾车辆每天两次定时到机关、学校、医院、学校及大型餐饮企业对餐厨垃圾进行收集;每日对餐厨垃圾进行收集并运送至油水分离厂进行油水分离处理,分离后,油入装置容器,污水排入管网,餐厨垃圾运送至垃圾填埋场进行卫生填埋。 （4）持续加强餐厨垃圾收运与处理设施衔接，提高餐厨垃圾处理设施运行负荷。 | 正在整改
12 | 乌海及周边地区是自治区大气污染防治重点区域。2021年，该区域环境空气质量改善不明显，臭氧和可吸入颗粒物（PM10）平均浓度不降反升。区域内大气污染防治工作统筹协调不够，污染治理上没有形成合力，尤其是乌海市、鄂尔多斯市以及阿拉善盟交界地区，“散乱污”企业整治不彻底，矿山排土场乱占乱放违法违规问题突出，矿区运输道路扬尘污染十分严重。 | 区域环境空气质量明显改善，PM10年均浓度达到“十四五”控制目标，臭氧浓度上升趋势得到控制；加大污染防治统筹力度，形成合力；“散乱污”企业得到彻底整治；矿山排土场乱占乱放、矿区运输道路扬尘污染得到有效管控。 | 2025年12月底 | （1）联防联控方面。2021年4月16日，市人民政府印发《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理实施方案》（鄂府发〔2021〕47号），将联防联控联治要求纳入方案同时加强科技支撑，建成投运“鄂托克旗棋盘井蒙西精细化监管平台”；2022年鄂托克旗与国内顶尖科研机构交流合作，一是建设“五基”协同治污监测＋执法监管一体化平台。与生态环境部卫星环境应用中心共同构建“五基”协同大气环境立体监测体系，研发大气环境立体遥感监测平台，在棋盘井蒙西安装20个空气自动监测微型站、2套定位VOCS监测设备、3台激光雷达，在园区及矿区主要道路两侧安装11台7参数（常规六参数+VOCs）自动监测仪，全天候开展指标异常报警、溯源分析和空气质量改善评估。棋盘井配套建成“五基”协同大气环境立体监测平台，并同步配套展示大屏，2023年8月18日生态环境部卫星环境应用中心在棋盘井组织召开“五基”协同大气环境监测监管技术研讨会。二是购买环保管家服务。与生态环境部华南环境科学研究所合作开展环保管家项目，委派10名专业技术人员组成专家团队，在棋盘井驻地开展环保管家服务，并以院所本部作为技术后盾，对棋盘井蒙西地区环境问题进行全覆盖排查、点对点服务、信息化推进、根本性治理。工作分解部署方面。《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理实施方案》（鄂府发〔2021〕47号）对区域“十四五”期间环境综合治理工作进行部署安排，明确了工作任务、完成时限、责任单位、配合单位，并随文下发2021年度任务清单，安排部署攻坚任务102项，已全部完成。2022年4月19日，市污染防治攻坚工作领导小组办公室印发《2022年度棋盘井蒙西生态环境综合治理任务清单》（鄂污防治办发〔2022〕11号），安排部署年度任务79项，已全部完成。2022年9月16日，市污染防治攻坚工作领导小组办公室印发《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理三年攻坚方案（2023-2025）》（鄂污防治办发〔2022〕44号）。2023年2月28日，市污染防治攻坚工作领导小组办公室印发《2023年度棋盘井蒙西生态环境综合治理任务清单》（鄂污防治办发〔2023〕3号），安排部署年度任务78项，已全部完成。2024年3月18日市污染防治攻坚工作领导小组办公室印发《2024年度棋盘井蒙西生态环境综合治理任务清单》（鄂污防治办发〔2024〕6号），安排部署年度任务121项，截至目前已全部开工，已完成118项任务，完工率97.5%。工业炉窑治理方面。区域焦化、钢铁行业已单独制定改造要求，按期实施；其他行业工业炉窑深度治理已基本完成。区域仅有1家钢铁企业，按照全流程改造要求，共涉及24项改造任务，目前已完成14项，企业自2022年7月停产至今，目前代理运行企业已邀请冶金设计院完成超低排放改造设计，正在进行停产改造。区域6家水泥企业中，完成4家水泥熟料生产企业有组织排口超低改造（除氮氧化物指标），完成2家水泥熟料企业和2家水泥粉磨站无组织管控措施改造。 （2）开展专项排查，已按期完成棋盘井园区和蒙西园区10家重点行业企业挥发性有机物专项排查，并建立检查台账，实施清单化管理；二是开展精细化管理，区域8家焦化企业（含4.3米焦炉）全部制定挥发性有机物治理“一厂一策”，明确治理方案，2023年完成4家企业炭化室4.3米焦炉退出。 区域焦化以及其他化工企业均按照要求定期开展挥发性有机物泄露检测与修复工作。2023年完成建元焦化二期炭化室压力单调系统改造、红缨焦化低浓度有机废气外置焚烧炉改造；华誉焦化废水加盖系统改造。 （3）鄂托克旗人民政府印发《鄂托克旗生态环境风险隐患集中排查整治工作方案》（鄂政发〔2022〕78号），成立城镇和农村牧区排查整治工作组，通过排查，暂未发现“散乱污”企业。2023年2月21日，鄂托克旗人民政府办公室印发《鄂托克旗黄河流域生态环境风险大排查大整治专项行动工作方案》（鄂政办发〔2023〕5号），成立园区、矿区工作组，持续开展“散乱污”工业企业，目前正在进行排查。下一步将保持联合执法检查高压态势，发现一处、清理一处，实现动态清零。 （4）矿山排土场整治方面。依托以案促改全面加强区域排土场乱占乱放排查整治，市人民政府印发《鄂尔多斯市开展中央生态环境保护督查巴彦淖尔市乌拉特前旗矿山开采典型案例以案促改排查专项行动方案的通知》（鄂府办发〔2022〕48号）；市自然资源局印发《全市自然资源领域违法违规问题及矿山地质环境恢复治理排查整治实施方案》（鄂自然资发〔2022〕182号）；鄂托克旗自然资源局配套印发《全旗矿产资源领域违法违规问题及配合苏木镇开展违法占地行为排查整治实施方案》（鄂自然资发政发〔2022〕248号），建立了鄂尔多斯市规范矿山企业排土场乱战乱放排查台账，鑫泰矿业、蒙西煤炭蒙西煤矿、誉兴矿业、东乌矿业、锦海达矿业等5家企业查处问题已全部完成整改。矿区集中连片治理方面。组织实施千里沟煤矿区、鄂托克旗黑龙贵煤矿区、鄂托克旗棋盘井煤矿区、鄂托克旗石灰岩矿矿山等4项集中连片治理工程，涉及煤炭开采矿山16个、石灰石矿山69个（其中生产矿山40个、筹建矿山7个、停产矿山22个）；应治理面积11.79平方公里，累计已完成16.7149平方公里治理任务，提前超额完成4.9249平方公里治理任务。矿山地质环境治理方面。2022年累计治理历史遗留及废弃无主矿山0.72平方公里，完成6家企业共1.25平方公里矸石堆场治理工程；按照“先灭火、后生产”原则，对露天煤矿排土场、矿区煤层、矸石山进行常态化巡查，实现火点动态清零。 绿色矿山建设方面。编制《鄂托克旗绿色矿山建设实施方案》（鄂政发〔2019〕131号），2022年完成11家绿色矿山工程建设；2023年完成鄂托克旗千里沟煤矿区、鄂托克旗华忠矿业有限责任公司、国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿等3处绿色矿山典型示范区创建；按照自治区自然资源厅关于绿色矿山建设“回头看”有关工作要求，在出台新的绿色矿山建设文件前，暂缓绿色矿山遴选、发布，我市持续推进棋盘井蒙西地区绿色矿山创建工作，目前已有37家企业新通过绿色矿山专家评审。矿产资源整合方面。将矿权整合作为矿区生态治理的根本性措施，采取先易后难的方式，通过协议整合和错峰单采等措施，加快实现由“多权多采”变“多权一采”。编制完成《鄂托克旗（环乌海周边区域）矿产资源整合退出方案》及《整合实施方案》，拟定了5套“三权不变”煤炭企业整合权益分配方案，并积极与乌海市对接协商。2024年1月25日，市人民政府办公室印发《关于成立乌海及周边地区（鄂托克旗）露天矿山资源整合工作专班的通知》（鄂府办发〔2024〕7号），成立由分管副市长任组长的工作专班，推动乌海及周边地区（鄂托克旗）露天矿山整合工作开展。非煤矿产资源整合工作共划分为29个区块，其中石灰石20个整合区块、石英石7个整合区块，单独保留2个区块。截止目前，27个整合区块中已签订实质性整合协议的区块共22个，另有5个整合区块正在加快推进。煤炭资源整合方面，已完成7、8号露天煤矿整合区内涉及乌海市矿业权档案的移交工作，2个整合区内各有关企业已签订整合协议并注册整合主体新公司（7号整合区主体为内蒙古安德能源有限责任公司，8号整合区为内蒙古华桌能源有限责任公司）。鄂旗国投公司已委托内蒙古地质工程有限责任公司开展2个整合区的储量核实报告编制工作。 （5）加强管控措施。落实矿产企业“以水定产、无水停产”，建筑工地全面落实“六个百分百”。严格落实扬尘管控措施。紧盯破碎、储存、筛选、装卸、输送等各产尘环节，发布《全面加强棋盘井蒙西地区扬尘管控的通告》（棋蒙气防办发〔2022〕1号），全面执行洒水降尘、苫布遮盖、限制车速、定时清扫、封闭储料、机械除尘、夜间停产、爆破预湿等措施；发布《关于在矿区全面推广出厂车辆全封闭震动喷淋清洗设备和使用抑尘剂的通告》（鄂托克旗公众号发布），建成全车震动处理和清洗喷淋装置42套、新增道路固定雾炮喷淋设备36台（按照变压器容量及用水紧缺实际，企业自行拆除8台）、企业自行购买吸尘车49辆、所有生产矿山均落实固化抑尘剂使用，146家企业安装在线视频监控设备共378台、矿区建设物料全封闭堆场89万平方米、厂区运输道路全部硬化，安装矿界TSP和PM10监测设备144台。加强联动执法。交管、运管、综合执法等多部门联合在矿业小区、利民路口等8处矿区主要路段卡口实行联合执法，同步利用测速探头等设备，采取上限处罚等方式，严厉打击超速、超载等违法行为。同时，进一步按照生产运行需求动态完善企业粉状物料全封闭储存，2024年完成完成鄂托克旗乌仁都西煤矿和鄂托克旗卧龙煤矿2家矿区企业全封闭储煤棚建设。 开展道路专项整治。改建非煤矿区道路11.849公里，并新建800米非煤矿山道路，同步加强矿区道路日常巡查养护，督促第三方保洁公司做好矿区主干道及两侧常态化清扫保洁和洒水降尘，建立“点长制、路长制”，有效降低道路扬尘污染。开展清洁运输改造。编制完成棋盘井蒙西地区绿色无尘运输整体规划及实施方案，打造智慧清洁物流，建成投运鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司零碳无尘智慧物流示范项目，以园区自建光伏绿电项目为能源基础，以新能源重卡、新能源工程机械（电动装载机）、全密闭履带平移自卸挂车和管道皮带输送为载体，以智慧调度系统为大脑，打造零碳无尘智慧物流的行业标杆。区域已累计投运建成重卡换电站5座，投运电动重卡365台、电动矿卡120台、电动铲车91台。加强道路洒水、清扫。园区及镇区公共道路配备机扫车11辆（棋盘井7辆、蒙西4辆），园区机械化清扫率均达到85%以上；重点企业采取购置机械化清扫车或购买三方保洁服务的方式加强厂区环境清理，园区至旧灰渣场道路雇用三方保洁公司进行清扫洒水维护。 （6）市委、市政府和旗委、旗政府主要领导推动、部署棋盘井蒙西地区生态环境综合治理工作，不定期开展现场督导，通报存在问题。 （7）印发《鄂尔多斯市2024年度深入打好污染防治攻坚战考核方案（修订）》（鄂污防治发〔2024〕1号），将棋盘井蒙西地区污染防治攻坚任务完成情况和环境质量纳入鄂托克旗污染防治攻坚考核打分，实施逐月打分、逐月通报。对照自治区考核目标要求，编制印发《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理三年攻坚方案（2023-2025）》（鄂污防治办发〔2022〕44号 ），逐年细化环境质量任务目标和攻坚任务。 | 正在整改
13 | 乌海及周边地区内的14家焦化企业超低排放改造仅9家启动实施，乌达工业园区和乌斯太工业园区异味问题长期得不到解决，群众反映强烈。 | 棋盘井蒙西地区5家焦化企业完成超低排放改造。 | 2023年12月底 | （1）任务分解部署方面。将区域焦化超低排放改造任务列入《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理实施方案的通知》（鄂府发〔2021〕47号）和《鄂尔多斯市棋盘井蒙西地区生态环境综合治理三年攻坚方案（2023-2025）》（鄂污防治办发〔2022〕44号 ），进行提前安排部署。2023年2月28日，市污染防治攻坚工作领导小组办公室印发《2023年度棋盘井蒙西生态环境综合治理任务清单》（鄂污防治办发〔2023〕3号），将焦化企业超低排放改造列入区域年度环境综合治理任务清单，进行限期推进。 工程进展方面。区域现有5家企业需开展超低排放改造，除内蒙古东日新能源材料有限公司属于新建企业，投产即达到超低排放标准，剩余新航焦化、建元焦化二期、华誉焦化、红缨焦化等4家企业均已按期完成改造任务。 （2）市生态环境局12月28日报送《关于申请鄂托克经济开发区5家焦化企业超低排放改造阶段性验收销号的请示》（鄂环报〔2023〕365号）。 （3）按季度开展“雷霆斩污”现场检查，持续保持棋盘井蒙西地区环境执法力度，确保环境违法行为及时发现、及时整改。 （4）2024年1月15日，生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部等5部委联合印发《关于印发<关于推进实施水泥行业超低排放的意见><关于推进实施焦化行业超低排放的意见>》（环大气〔2024〕5号），已将文件转发相关企业。2024年3月18日市污染防治攻坚工作领导小组办公室印发《2024年度棋盘井蒙西生态环境综合治理任务清单》（鄂污防治办发〔2024〕6号），将新实施意见中涉及的升级改造内容进行分解部署，列入清单的23项焦化行业升级改造任务已完成。 | 完成
14 | 鄂尔多斯市一般工业固废普遍以临时贮存为主，大部分灰场、渣场、矸石场等贮存处置设施已接近或达到设计容量，工业固废处置和利用能力不足。 | 有效解决一般工业固废贮存、处置和利用能力不足的问题，稳步提升资源综合利用水平。 | 2024年12月底 | （1）2022年9月30日前，基本摸清全市一般工业固废临时贮存、处置、利用情况。2022年12月底前建立已接近或达到设计容量的灰渣场、渣场贮存处置设施清单，制定3个渣场扩容和新建方案，其他产生的工业固废部分运往还有容量的灰渣场进行规范化处置或者以生态修复、资源综合利用等方式进行综合利用。图克渣场、蒙大能源环保项目、杭锦发电渣场等3个渣场，已完成新建和扩容工作。 （2）2022年8月26日，印发《鄂尔多斯市关于推进一般工业固体废物资源综合利用办法（试行）》（鄂府发〔2022〕119号），2023年3月会同财政局印发《鄂尔多斯市工业和信息化局 财政局关于开展一般工业固体废物资源综合利用分级补贴资金申报工作的通知》，正在开展分级补贴申报工作；落实《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发鄂尔多斯市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案的通知》（鄂府办发〔2022〕176号）文件，推进无废城市建设工作。 （3）积极拓宽工业固废综合利用途径，通过招商引资等方式引进粉煤灰、煤矸石、气化渣等工业固废综合利用项目，推广先进实用型技术。现已建成红庆河、裕兴、石拉乌素等13座充填开采煤矿，其中，应用连采连充技术的煤矿8座，应用离层注浆技术的煤矿4座，应用综采充填技术的煤矿1座。 （4）加强对一般工业固体废物全过程监督管理采取按月统计固体废物产生、贮存和处理处置情况措施，已督促437家企业建立一般工业固废产生、贮存、利用和处置的全过程台账并完成年度一般工业固体废物年报申报工作，下一步将持续加强一般工业固体废物全过程监督管理，规范企业台账制定工作。 | 完成
15 | 农膜回收利用率偏低。据统计，自治区耕地面积1.72亿亩，2021年全区地膜覆盖面积2718万亩，地膜使用量9.44万吨，其中巴彦淖尔、赤峰、乌兰察布、呼和浩特等4个地市覆膜面积占全区82%。根据巴彦淖尔市2021年农业面源普查数据显示，全市地膜使用量为2.84万吨，回收量为1.49万吨，回收率仅为52.6%。乌兰察布市2021年地膜使用量为1.16万吨，回收至残膜加工企业处理的仅0.27万吨，利用率只有23.3%，现场督察发现，大部分残膜尚处于无序管理状态，耕地中残留大量细碎地膜。 | 到2025年，农田“白色污染”得到有效控制，再利用水平得到显著提升，全市覆膜重点区域回收率达到85%。 | 2025年6月底 | （1）2022年下达市本级农膜污染防治资金476.5万元，地膜使用量6824吨，地膜回收量5729吨，2023年5月完成上年度回收工作，废旧地膜回收率83.96％。2023年全市农田覆膜面积209.22万亩，农膜使用量7926吨，农膜回收量6936吨，农膜回收率87.5%。 （2）开展地膜科学使用试点工作，印发了《<鄂尔多斯市2023—2024年地膜科学使用回收试点工作实施方案>的通知》，下达推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜经费2090万元，分解落实推广加厚高强度地膜50万亩，全生物降解地膜6万亩，现已全部完成；制定印发了《鄂尔多斯市农牧局关于印发《2023年鄂尔多斯市农药减量控害工作实施方案》等6个方案的通知》，安排市级资金500万元，在达拉特旗开展地膜科学使用回收示范旗建设，引进先进残膜回收机械10台，完成废旧地膜回收5万亩；安排市级资金50万元，在杭锦旗完成机械化回收2.5万亩。 （3）建立耕地地力保护补贴与地膜离田挂钩机制，已完成地膜离田110万亩。 （4）开展地膜残留监测，2023年完成63个地膜残留监测点和375个地膜当季回收监测点的取样和测算工作，开展全生物降解膜对比评价试验1项。 （5）市场监督将农用地膜纳入全市重点工业产品质量安全监管目录，列入年度监督抽查计划，2023年完成抽检19批，不合格2批次，罚没款2680元；2024年完成抽检11批次，不合格1批次，罚没款1260元。2024年印发《关于进一步加强鄂尔多斯市农用薄膜监管执法工作的通知》，落实农用薄膜部门协同监管执法，开展打击非标地膜生产销售百日攻坚行动，地膜抽检工作正在进行。 （6）已申请并拨付2024年市本级农膜回收资金，制定印发《2024年农业面源污染治理实施方案》（鄂农牧发〔2024〕143号）。中央安排资金2202万，已制定印发《鄂尔多斯市2024—2025年地膜科学使用回收工作实施方案》（鄂农牧发〔2024〕179号），分解落实推广加厚高强度地膜65万亩，全生物降解地膜5万亩，开展全生物降解膜验证试验2个。 | 完成